Приложение 2

### 

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

№ 723 от 02.09.2015

План

построения и внедрения аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на территории муниципального района Похвистневский Самарской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Финансовые средства | Результаты |
| 1 | Корректировка муниципальных нормативных правовых документов | Администрация муниципального района Похвистневский |  |  | НПА построения АПК «Безопасный город» |
| 2 | Внесение изменений и дополнений в муниципальные программы Похвистневского района в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории муниципального района Похвистневский | Администрация муниципального района Похвистневский |  |  | Постановление Администрация муниципального района Похвистневский о внесение изменений и дополнений в муниципальные программы Похвистневского района в части включения мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» на территории муниципального района Похвистневский |
| 3 | Подготовить предложение в бюджет муниципального района Похвистневоский с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» | Администрация муниципального района Похвистневский |  |  | утверждающий бюджет следующий год с запланированными расходами на мероприятия по построению (развитию) и внедрению АПК «Безопасный город» |
| 4 | Проведение мероприятий по подготовке ЕДДС г.о.Похвистнево и м.р.Похвистневский и других структур, необходимых для функционирования АПК «Безопасный город» | Администрация муниципального района Похвистне вский, ЕДДС г.о.Похвистнево и м.р.Похвистневский. |  |  | 1. Работы по совершенствованию ЕДДС г.о.Похвистнево и м.р.Похвистневский.  2. План мероприятий по совершенствованию служб, взаимодействующих с АПК «Безопасный город» |
| 5 | Проведение обследования функционирующих систем безопасности, жизнеобеспечения на территории муниципального района Похвистневский | Органы месного самоуправления муниципального района Похвистневский |  |  | Материалы обследования |
| 6 | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город», подготовка и проведение открытого конкурса по выбору исполнителя работ на разработку технического проекта на АПК«Безопасный город» | Администрация муниципального района Похвистневский |  |  | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на разработку технического проекта |
| 7 | Разработка технического задания на проектирование АПК «Безопасный город» на территории муниципального района Похвистневский | Определяется исполнителя на конкурсной основе |  |  | Технический проект, согласованный с МЧС России по Самарской области |
| 8 | Проведение государственной экспертизы технического проекта | Администрация муниципального района Похвистневский |  |  | Положительное решение государственной экспертизы |
| 9 | Формирование пакета документов для получения субсидии на построение (развитие) АПК «Безопасный город» | Администрация муниципального района Похвистне вский |  |  | Пакет документов для получения субсидии |
| 10 | Разработка технического задания на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладочных работ) АПК «Безопасный город». Подготовка и проведение конкурсных процедур по выбору исполнителя на проведение работ | Администрация муниципального района Похвистневский |  |  | Согласованное техническое задание, комплект конкурсной документации, государственный контракт на проведение работ по созданию (закупка оборудования, проведение монтажных и пусконаладоч ных работ) АПК «Безопасный город» |
| 11 | Организация процесса обучения дежурно-диспетчерского персонала АПК «Безопасный город» | Администрация муниципального района Похвистневский |  |  | Постановление Администрации муниципального района Похвистневский о подготовке руководящего состава диспетчеров ЕДДС |
| 12 | Построение (развитие) АПК «Безопасный город» (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ) | Исполнитель работ |  |  | АПК «Безопасный город» |
| 13 | Проведение приемочных испытаний АПК «Безопасный город», ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории муниципального района Похвистневский | Заказчик, Администрация муниципального района Похвистневский, Исполнитель работ |  |  | 1. Акт сдачи-приемки АПК «Безопасный город».  2. Акт ввода в эксплуатацию.  3. Постановление Администрации муниципального района Похвистневский о вводе в эксплуатацию АПК «Безопасный город» |
| 14 | Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город» | Администрация муниципального района Похвистневский |  |  | Обучение персонала ЕДДС, ДДС взаимодействующих служб интегрированных в АПК «Безопасный город |
| 15 | Информирование населения области о вводе АПК «Безопасный город» | Администрация муниципального района Похвистневский |  |  | Проведение рекламно-информационных кампаний по информированию населения о создании АПК «Безопасный город |