Приложение к

Постановлению Администрации

муниципального района похвистневский

от «11» ноября 2015 г. № 1032

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ПОХВИСТНЕВСКИЙ НА 2015-2030 ГОДЫ**

Общее описание

План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуги в муниципальном районе Похвистневский (далее – «дорожная карта») призван обеспечить соблюдение установленных Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ условий доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности.

Улучшение условий жизни инвалидов, их адаптация и интеграция в общество входят в число приоритетных государственных задач.

В муниципальном районе Похвистневский по состоянию на 01.01.2015 года проживает 2589 инвалидов, что составляет около 10% населения района.

В структуре общей численности инвалидов преобладают лица с II и III группами инвалидности. Удельный вес инвалидов I группы составляет 7 %, инвалидов II группы - 53,7%, инвалидов III группы - 35,6%, детей-инвалидов - 3,6%.

Следует принимать во внимание, что доступность объектов и услуг актуальна не только для инвалидов, но и для всех маломобильных групп населения, в целом составляющих около 30 % населения муниципального района Похвистневский.

Улучшение условий жизни инвалидов как одной из самых социально уязвимых категорий населения входит в число приоритетных задач органов власти.  
 К числу проблем, которые требуют незамедлительного разрешения, относятся следующие: формирование комфортных условий жизнедеятельности инвалидов, обучение детей-инвалидов, обеспечение инвалидов вспомогательными устройствами и приспособлениями для быта, труда, обучения и других сфер жизнедеятельности, повышение качества реабилитационных услуг.  
 Единственным источником дохода большинства инвалидов является пенсия, однако существующий уровень пенсионного обеспечения не удовлетворяет даже минимальных потребностей. Особенно низкий размер пенсии у инвалидов, потерявших трудоспособность в молодом возрасте. Сложившаяся ситуация требует повышения эффективности и защищенности системы социальных гарантий инвалидов, а также выработки новых форм и методов работы с целью обеспечения комплексной реабилитации инвалидов, проживающих в районе, и интеграции их в обществе.  
В соответствии с [Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»](http://docs.cntd.ru/document/9014513) создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородним автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации) возложено на Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм.  
В настоящее время существуют основные проблемы по созданию условий интеграции инвалидов и других маломобильных групп населения в социум:  
1. Недостаточное количество элементов для беспрепятственного нахождения инвалидов и других маломобильных групп населения на объектах социальной инфраструктуры района.  
2. Недостаточное количество элементов для беспрепятственного нахождения инвалидов и других маломобильных групп населения на объектах транспортной инфраструктуры района.

Учитывая многоплановый характер проблем инвалидов и маломобильных граждан, которые включают в себя гарантии занятости и профессиональной подготовки людей с ограниченными возможностями здоровья, получения ими достойного образования, охраны здоровья, социальной и правовой защиты, реабилитации, необходимой информации, участия в политической, социальной и культурной жизни, на территории района применяется комплексный программный подход.

В муниципальном районе Похвистневский, начиная с 2011 года, ведется работа по созданию доступности объектов и услуг для инвалидов и маломобильных групп населения.

За прошедший период на территории района реализованы следующие мероприятия:

Постановлением Администрации в 2011 году утверждены мероприятия по медико-социальной и профессиональной реабилитации инвалидов района и обеспечения им доступной среды жизнедеятельности на 2011-2013 гг. Данные мероприятия разработаны с учетом реализации положений Закона Самарской области № 7-ГД и направлены на создание маломобильным жителям района равных с другими гражданами условий для участия в жизни общества.

Согласно плану мероприятий выполнено следующее:

- формирование персонифицированного компьютерного банка данных для реализации индивидуальных программ реабилитации;

- оказание содействия в организации районного общества инвалидов и организация совместной работы с ним социальных служб района;

- организация благотворительной деятельности для семей, имеющих детей с особыми нуждами, проведение акции «Подари ребенку праздник»;

- обеспечение инвалидов вспомогательными техническими средствами, облегчающими их труд и быт;

- оказание содействия семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, в лечении вопросов лечения и реабилитации;

- осуществление строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры с учетом требований СНиП и обеспечения безбарьерной среды для инвалидов. Оборудование пандусами и поручнями входов в: ФАПах с. Первомайск, с. Б.Ега.

и др.

В муниципальной районе Похвистневский разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры, информации и связи на 2013-2015 гг.». Целью Программы является формирование доступной среды жизнедеятельности для маломобильных групп населения района к объектам социальной инфраструктуры, информации и связи.

Постановлением Администрации района от 07.11.2012 г. № 808 создана комиссия по решению вопросов создания безбарьерной среды жизнедеятельности для людей с ограниченными возможностями, проживающими на территории муниципального района Похвистневский, утвержден состав и положение о Комиссии.

Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 31.10.2013 г. № 758 утвержден Территориальный перечень приоритетных социально-значимых объектов, в который вошло 84 объекта.

Паспортизировано и анкетировано – 84 объекта, из них:

-социальная защита и социальное обслуживание - 20 объектов (2 объекта доступны, 1 объект частично доступен);

-здравоохранение - 7 объектов (2 объекта доступны);

-физкультура и спорт – 2 объекта (1 объект доступен);

-культура - 29 объектов (1 объект доступен, 1 объект частично доступен);

-образование – 19 объектов;

-почта и связь – 7 объектов (1 объект доступен).

В Перечень приоритетных социально-значимых объектов Самарской области вошли 38 приоритетный социально-значимый объектов.

В 2013 году на территории района началась работа по паспортизации приоритетных социально-значимых объектов. В настоящий момент объекты, включенные в Перечень приоритетных социально-значимых объектов муниципального района Похвистневский, имеют сформированные анкеты и паспорта доступности, в том числе рекомендации по адаптации.

В настоящее время на государственной информационной системе «Геоинформационная система «Доступная среда» нанесена информация о названных объектах, которая позволяет инвалидам оценить уровень доступности объектов с учетом различных ограничений жизнедеятельности.

Запланированы мероприятия для обеспечения условий беспрепятственного доступа маломобильных категорий граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур на 2015 год:

- оборудование пандусом и поручнями вход в здание детского сада

с. Савруха;

- оборудование пандусом и поручнями вход в здание отделения почтовой связи с. Большая Ёга;

- обустройство и приспособление здания Администрации района с целью обеспечения его доступности для маломобильных граждан;

- обустройство и приспособление зданий школ с. Алькино и с. Большой Толкай с целью обеспечения их доступности для маломобильных граждан;

Затрачено денежных средств на проведенные мероприятия по безбарьерной среде в 2014 году – 342,48 тыс. руб.

Проведено мероприятий для обеспечения условий беспрепятственного доступа маломобильных категорий граждан к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур за 2014 год:

- оборудованы пандусом отделения почтовой связи – 4 объекта;

- оборудовано пандусом и поручнями школа – интернат – 1 объект.

Источник финансирования:

- областной бюджет – 320,01 тыс. руб.

- муниципальный бюджет – 22,47 тыс. руб.

На основании государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 (далее соответственно – Программа, Постановление), постановления Правительства Самарской области от 12.08.2015 № 506 «Об утверждении Распределения в 2015 году субсидий, предоставляемых из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета, бюджетам муниципальных образований в Самарской области в целях софинансирования расходных обязательств на проведение мероприятий, предусмотренных государственной программой Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671, муниципальному району Похвистневский были выделены субсидии на обустройство и приспособление приоритетных социально значимых объектов муниципальной собственности с целью обеспечения их доступности для инвалидов в сумме 266,9 тысяч рублей, в том числе: 80,1 тыс. рублей – за счет средств федерального бюджета; 186,8 тыс. рублей – за счет средств областного бюджета. Сумма софинансирования местного бюджета составляет 88,9 тыс. рублей.

Обеспечение инвалидов ТСР

Самарская область на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 N 2103-р реализует федеральные полномочия по обеспечению инвалидов ТСР в соответствии с федеральным [перечнем](consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FBB85ED9E3163785D63AF6BA2BD217562A304A9C8FDD57D7133AA3F9ADE23kFa3K) реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 N 2347-р.

С 2010 года за счет средств федерального бюджета было выделено 11 млн. 308 тыс. 598 рублей, в том числе в 2014 году – 1 млн.729 тыс. 338 рублей, выдано 55476 единицы ТСР, обеспечено 366 инвалидов.

С 2010 года за счет средств бюджета Самарской области было выделено 2млн. 207 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 544259,80 рублей, выдано 78 единицы ТСР, обеспечено 58 инвалидов.

На территории района в рамках реализации [Закона](consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FA588FBF26D6B7F523EA46AA2B3742C3DF859FEC1F782k3aAK) Самарской области от 10.02.2009 N 7-ГД "Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи в Самарской области", [Постановления](consultantplus://offline/ref=C2456DE982C9FB99697FA588FBF26D6B7F523EA46BA0B4742D3DF859FEC1F782k3aAK) Правительства Самарской области от 13.11.2009 N 598 "Об утверждении Порядка согласования с территориальными органами социальной защиты населения заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур", должностные лица органов социальной защиты населения проводят работу по согласованию заданий на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур.

В 2014 году согласованы задания на проектирование строительства, реконструкции и капитального ремонта трех объектов социальной инфраструктуры.

Сфера труда и занятости

Несмотря на значительное увеличение уровня трудоустройства инвалидов в районе, продолжает оставаться ряд проблем, как объективного, так и субъективного характера: предвзятое отношение работодателей и нежелание принимать на работу инвалидов ввиду необходимости установления для них определенных льгот, удаленность места работы, ограничения к труду, указанные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, и отсутствие мотивации к труду у самих инвалидов.

ГКУСО «Центр занятости населения г. о. Похвистнево» оказывает государственные услуги:

- содействие в трудоустройстве безработных граждан;

- организация и проведение оплачиваемых общественных работ;

- временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

- трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профобразования ищущих работу впервые;

- профессиональная ориентация;

- профессиональное обучение;

- психологическая поддержка;

- социальная адаптация;

- содействие самозанятости.

Особое внимание уделяется оказанию государственных услуг безработным гражданам из числа инвалидов.

Для решения вышеуказанных проблем в 2015 году благодаря комплексному подходу к решению проблем занятости инвалидов в рамках государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2014 - 2020 годы» с начала 2015 г. по состоянию на 01.09.2015 года государственную услугу получили:

- временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 3 чел. из числа инвалидов;

- по профессиональной ориентации – 6 безработных инвалидов;

- по социальной адаптации на рынке труда – 14 безработных инвалидов, в том числе по программе «Клуб ищущих работу» - 12 человек;

- по профессиональному обучению – 2 безработных инвалида;

- по психологической поддержке – 2 безработных инвалида.

Реализация Программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Самарской области осуществляется по следующим направлениям:

- Трудоустройство незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места;

- Социальная занятость инвалидов;

- Стимулирование занятости молодежи при реализации социальных проектов;

- Временная занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;

- Опережающее профессиональное обучение и стажировка работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу.

По направлению «Трудоустройство незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» в 2015 году трудоустроено – 10 чел.

В данном учреждении дети-инвалиды на учете не состоят.

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит маломобильным группам населения осуществить возможность беспрепятственно передвигаться, получать необходимую информацию, пользоваться услугами службы занятости и реализовать одно из основных прав современного гражданина – право на труд и профессиональную деятельность.

Сфера здравоохранения

На территории муниципального района Похвистневский располагаются 6 объектов здравоохранения, вошедших в Перечень приоритетных социально-значимых объектов муниципального района Похвистневский. Данные объекты находятся в собственности Самарской области. В числе этих объектов отсутствуют объекты, полностью доступные для инвалидов.

В рамках государственной программы «Доступная среда в Самарской области» проводится мероприятие по улучшению доступности учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Самарской области: «Предоставление субсидий государственным бюджетным учреждениям здравоохранения Самарской области на обустройство и приспособление (в том числе приобретение подъемных устройств и лифтов, ремонтные работы, дооборудование техническими средствами адаптации и др.) с целью обеспечения их доступности для инвалидов».

Финансирование мероприятия Госпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета.

Необходимо отметить, что понятие «Доступная среда» в учреждениях здравоохранения включает в себя само учреждение и территорию от места подъезда автомобильного транспорта до входа в ЛПУ (внутренний и внешний контур). Внешний контур чаще всего относиться к ведению муниципалитета, т.к. включает в себя подъездные пути, пешеходные дорожки, парковки, которые в большинстве своем либо отсутствуют, либо не соответствуют нормам (начиная от отсутствия устройств для съезда с тротуаров, и не секрет что в условиях плотной городской застройки у большинства учреждений здравоохранения просто нет парковочных мест).

Сфера образования

В образовательных учреждениях района на 01.01.2015 года обучаются 19 детей-инвалидов, 5 человек посещают дошкольные образовательные учреждения, 4 ребенка-инвалида обучаются в специализированных стационарных учреждениях.

34 человек из числа детей-инвалидов не посещают по причине болезни детские сады, 4 ребенка школьного возраста – образовательное учреждение.

Из числа детей-инвалидов 7 человек (7,5%) являются сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

В 2015 году завершается мероприятие по созданию в общеобразовательных учреждениях условий для инклюзивного образования детей инвалидов по государственной программе Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы, Министром образования и науки Самарской области подписано распоряжение «О финансовом обеспечении расходов на реализацию мероприятий государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015» годы в 3 квартале 2015 года» об увеличении бюджетных ассигнований территориальным управлениям министерства образования и науки Самарской области на создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, а также обустройство и приспособление, проведение капитального ремонта санузлов государственных профессиональных образовательных организаций Самарской области. В число учреждений вошли 2объекта, указанные в Перечне приоритетных социально-значимых объект муниципального района Похвистневский: ГБОУ СОШ с. Алькино муниципального района Похвистневский, ГБОУ СОШ с. Большой Толкай муниципального района Похвистневский.

Физическая культура и спорт

Целью реализации плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг «дорожной карты» района является развитие физической культуры и спорта среди инвалидов. Эта деятельность направлена на осуществление реабилитации средствами физической культуры и спорта и социальной адаптации инвалидов, обеспечение доступа инвалидов к местам занятий физической культурой и спортом, расширение возможности для привлечения инвалидов к участию в спортивных мероприятиях, обеспечение участия инвалидов в районных, областных соревнованиях.

Работа в данном направлении осуществляется Комитетом по физкультуре, спорту и молодежной политике Администрации района во взаимодействии с учреждениями района, местным отделением всероссийских обществ инвалидов.

Основными формами работы по привлечению инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и спортом являются:

- проведение районных, городских и областных соревнований среди инвалидов всех категорий;

- участие районных спортсменов-инвалидов в региональных спортивных мероприятиях.

Ежегодно в спортивно-массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального района Похвистневский принимает участие около 100 людей с ограниченными возможностями здоровья, или 3,8%, из них около 25 человек – детей-инвалидов, или 26,8%. Участие принимают в таких видах спорта, как. Наиболее интересное мероприятие проходит в декабре, оно приурочено ко "Дню Инвалида" и в среднем в нем принимают участие около 50 человек.

Основная задача реализации «дорожной карты» – увеличение к 2020 году доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения до 17,1 %.

Базовыми дисциплинами по видам спорта являются футбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, лыжные гонки, пауэрлифтинг.

В районе проводилась работа по паспортизации приоритетных социально-значимых объектов спорта. В 2014-2015 годах подготовлены 8 паспортов и анкет обследования объектов спорта муниципальной собственности.

Ожидаемые результаты к моменту реализации «дорожной карты» – увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта, увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематические занимающихся физической культурой и спортом.

Сфера культуры

Учреждения культуры муниципального района Похвистневский расположены в 30 зданиях, некоторые их них на сегодняшний день не отвечают в условиям доступности для различных категорий инвалидов (с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением зрения) в соответствии с СП и СНиП, что не позволяет проводить мероприятия для данной категории зрителя. В 4 учреждениях культурно - досугового типа установлены наружные пандусы. Однако это не является полным условием доступности для инвалидов различных категорий.

С 01.09.2015 года Министерством культуры Самарской области подготовлен Реестр приоритетных объектов государственных/муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на предмет доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. В данный Реестр вошли Районный Дом культуры, Среднеаверкинский ЦСДК, Подбельский ДК «Родник». Согласно «дорожной карте» по доступности для инвалидов до 2020 года планируется создать условия для беспрепятственного пользования услугами культуры в 9 зданиях.

Фонд сельских библиотек района насчитывает 356412 экземпляров. В библиотеках района отсутствуют периодическая, научная, учебно-методическая, справочно-информационная, художественная литература для инвалидов, в том числе издаваемая на магнитофонных кассетах и рельефно-точечных шрифтах Брайля. В рамках «дорожной карты» запланированы мероприятия по приобретению в фонды библиотек специализированной литературы. Инвалиды с заболеваниями опорно-двигательной системой обслуживаются литературой на дому.

В штатном расписании Управления культуры – 124 специалиста. Из них специалистов, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам нет. Однако, до 2020 года запланировано обучение 7 специалистов.

**Проблемы, сложившиеся в сфере создания доступности для инвалидов объектов и услуг в муниципальном районе Похвистневский**

Проблемы доступности объектов и услуг для инвалидов в муниципальном районе Похвистневский, как и в России в целом, остаются актуальными и требуют дальнейшей проработки, систематизации и комплексного решения.

Значимой проблемой остается доступность для инвалидов объектов и услуг в районе.

Актуальной для муниципального района Похвистневский остается проблема трудоустройства инвалидов. Доля инвалидов среди ищущих работу граждан растет из-за объективных сложностей с их трудоустройством (ограничения к определенным видам деятельности, трудности доставки до рабочего места в случае его удаленности, неэффективность квотирования рабочих мест и т.п.).

Не происходит массового включения инвалидов муниципального района Похвистневский в процесс систематических занятий физической культурой и спортом. Необходимо признать, что многие проблемы в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов еще остаются нерешенными. Это и неприспособленность материальной спортивной базы к особенностям спорта среди инвалидов, и недостаточное количество спортивных мероприятий, и отсутствие специалистов по адаптивной физической культуре.

Большинство мероприятий учреждений культуры района также недоступно для отдельных категорий инвалидов, поскольку требуется комплексное дооснащение техническими средствами адаптации и специальной литературой.

Существует высокая потребность в обустройстве и приспособлении государственных учреждений здравоохранения с целью обеспечения их доступности для инвалидов, в том числе приоритетных объектов здравоохранения муниципальной собственности.

Несмотря на формирование в Самарской области системы инклюзивного образования, количество образовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда жизнедеятельности и которые находятся в шаговой доступности от места жительства детей-инвалидов, не удовлетворяет существующей потребности.

Система общественного транспорта нуждается в приобретении низкопольных автобусов, оснащенных специальным оборудованием для перевозки инвалидов (аппарелью для посадки/высадки и специальными креплениями для инвалидных колясок, визуальными и звуковыми средствами информации). Кроме того, часть существующего парка общественного транспорта необходимо оборудовать средствами визуального оповещения.

**Цели «дорожной карты»**

доведение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в районе к 2030 году до 100%;

доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в районе к 2020 году 30,5%.

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг, включающие в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов, преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

В связи с этим необходимо выполнение объемных и требующих длительных сроков реализации мероприятий, утверждаемых «дорожной картой», обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти, а также привлечение различных источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и местных бюджетов.

Контрольные показатели успешной реализации «дорожной карты» представлены в таблице.

Приложение 1

к Плану мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей

доступности для инвалидов объектов

и услуг в муниципальном районе Похвистневский

на 2015-2030 годы

**Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты муниципального района Похвистневский**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2020-  2025 | 2025-  2030 | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Доля полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе Похвистневский | - | 5,2% | 7,8% | 13,1% | 26,3% | 52,6% | 82% | 100% | Администрация района, Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 2 | Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном районе Похвистневский | 89% | 92,1% | 94,7% | 97,3% | 100% | 100% | 100% | 100% | Администрация района,  Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 3 | Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты муниципального района Похвистневский. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Администрация района,  Администрации сельских поселений (по согласованию), ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Похвистневский», ГБУ СО «Большетолкайский пансионат для ветеранов труда», (по согласованию), ГУ «Центр дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов «Подбельский» (по согласованию) |
| 4 | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности объектов услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального района Похвистневский по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг в муниципальном районе Похвистневский | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Администрация района |
| 5 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном районе Похвистневский | 42% | 45% | 50% | 60% | 68% | 72% | 87% | 100% | Общественная организация инвалидов (по согласованию) |
| 6 | Общая численность получателей технических средств реабилитации и услуг, включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 N 2347-р, обеспеченных в отчетном году | 739 | 760 | 810 | 830 | 850 | 900 | 1000 | 1500 | ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Похвистневский» |
| 7 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в муниципальном районе Похвистневский | 65% | 70% | 76% | 80% | 84% | 90% | 100% | 100% | Общественная организация инвалидов (по согласованию) |
| 8 | Количество специалистов, работающих с инвалидами, прошедших обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством | 6 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района Похвистневский», руководители учреждений, вошедших в Перечень приоритетных социально-значимых объектов района |
| 9 | Доля инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших в отчетном периоде жилое помещение и улучшивших свои жилищные условия от общего числа инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года. | 1,3% | 4,1% | 6,8 % | 6,8 % | 6,8 % | 6,8 % | 7% | 9% | Администрация района |
| 10 | Удельный вес организаций социального обслуживания (полустационарной формы), в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общего количества таких организаций) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Руководители организаций социального обслуживания (полустационарной формы) |
| 11 | Удельный вес организаций социального обслуживания (стационарной формы), в которых созданы условия их доступности для инвалидов (от общего количества таких организаций) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Руководители организаций социального обслуживания (стационарной формы) |
| 12 | Доля объектов в сфере социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги инвалидам с сопровождением персонала от общего числа приоритетных объектов в сфере социальной защиты | 28,5% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Руководители учреждений в сфере социальной защиты населения, в которых предоставляются услуги инвалидам |
| 13 | Удельный вес объектов в сфере социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Руководители учреждений в сфере социальной защиты населения |
| 14 | Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в муниципальном районе Похвистневский | 22% | 23% | 25% | 27% | 29% | 31% | 57% | 100% | ГУ «Центр занятости населения г.о. Похвистнево» (по согласованию) |
| 15 | Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости | 43% | 37% | 37% | 37% | 37% | 37% | 62% | 100% | ГУ «Центр занятости населения г.о. Похвистнево» (по согласованию) |
| 16 | Доля специалистов органов служб занятости обученных особенностям работы с инвалидами от общей численности специалистов | - | 10,5% | 10,5% | 15,8% | 15,8 | 21% | 67% | 100% | ГУ «Центр занятости населения г.о. Похвистнево» (по согласованию) |
| 17 | Доля максимально доступных (с учетом применения принципа «разумного приспособления» объектов) для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов здравоохранения в муниципальном районе Похвистневский | - | - | 16,6% | 33,3% | 50% | 66,6% | 83% | 100% | Администрация района |
|  | Доля частично доступных (с учетом применения принципа «разумного приспособления» объектов) для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов здравоохранения в муниципальном районе Похвистневский | 50% | 50% | 66,6% | 66,6% | 83,3% | 100% | 100% | 100% | Администрация района |
| 18 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обеспечения доступности общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений | 8,5 | 14,2 | 17,1 | 20% | 25,7 | 31.4 | 61% | 100% | Администрация района, Северо-восточное управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию) |
| 19 | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | 67% | 71% | 75% | 86% | 94% | 100% | 100% | 100% | Администрация района, Северо-восточное управление Министерства образования и науки Самарской области (по согласованию) |
| 20 | Доля полностью доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры муниципального района Похвистневский | - | - | 33,3% | 33,3% | 66,6% | 71,6% | 85% | 100% | Администрация района,  Министерство культуры (по согласованию) |
| 21 | Доля частично доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры муниципального района Похвистневский | - | 10% | 16,6% | 23,3% | 26,6% | 30% | 58% | 100% | Управление культуры Администрации района, Министерство культуры (по согласованию) |
| 22 | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов по зрению, имеющихся в специализированных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | - | 0,005 % | 0,008 % | 0,011% | 0,014% | 0,016% | 2,5% | 3,6% | Управление культуры Администрации района, Министерство культуры (по согласованию) |
| 23 | Доля специалистов учреждений культуры, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам, от общего числа специалистов | - | 0,8% | 2,4% | 20%% | 35% | 43%% | 78% | 100% | Управление культуры Администрации района, Министерство культуры (по согласованию) |
| 24 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта муниципального района Похвистневский | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации района, Администрация района |
| 25 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в муниципальном районе Похвистневский | 0,9% | 1,2% | 2,4% | 2,8% | 4,1% | 5% | 7% | 10% | Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации района, общественная организация инвалидов ( по согласованию) |
| 26 | Удельный вес существующих объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, которые в результате проведения после 1 июля 2016 года на них реконструкции полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов от общего количества объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, прошедших реконструкцию | - | 2,6% | 7,8% | 13,1 | 18,4% | 26,3 | 56% | 100% | Администрация района |