Приложение 3 к Постановлению

Администрации муниципального района

Похвистневский Самарской области

От10.02.2016 № 68

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"**Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области**

**на 2015 – 2019 годы** "

за **2015**  год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «**Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района Похвистневский Самарской области на 2015 – 2019 годы»**, В ТОМ ЧИСЛЕ | 7786,2 | 7715,7 | 99% | Не выполнены работы в срок по технической инвентаризации, кадастровые работы по ГТС пруда на р.Дерягаль в с.Рысайкино по муниципальному контракту №1/15 от 02.09.2015г. |
| 2 | **местный бюджет** | 7786,2 | 7715,7 | 99% |  |
| 3 | ПОДПРОГРАММА 1 **«Оценка недвижимости, признания и регулирование отношений муниципальной собственности»** | | | | |
| 4 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ | **5643,00** | **5573,00** | 99% | Не выполнены работы в срок по технической инвентаризации, кадастровые работы по ГТС пруда на р.Дерягаль в с.Рысайкино по муниципальному контракту №1/15 от 02.09.2015г. |
| 5 | **местный бюджет** | **5643,00** | **5573,00** | 99% |  |
| 6 | «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности» | 68,00 | 68,00 |  |  |
| 7 | «Оформление права собственности на объекты муниципального имущества» | 141,7 | 71,7 |  |  |
| 8 | «Проведение кадастровых межевых в отношении земельных участков государственная собственность , на которые не разграничена, для обеспечения формирования земельных участков под многоквартирными домами, для предоставления льготным категориям граждан для ИЖС, под объектами казны, для продажи на торгах» | 28,00 | 28,00 |  |  |
| 9 | «Публикация объявлений в газете «Волжская коммуна» | 129,5 | 129,5 |  |  |
| 10 | «Оплата взносов на капитальный ремонт 2014,2015 (договора социального найма) | 5,8 | 5,8 |  |  |
| 11 | «Ежегодное обязательное страхование гидротехнических сооружений в Похвистневском районе: ГТС на р.Большой Толкай в с.Большой Толкай, ГТС пруда на овраге Сухая Речка в с.п.Старый Аманак, ГТС у с.Красные Ключи, ГТС пруда на р.Тергала в с.Исаково, ГТС пруда в с.Большой Толкай, ГТС пруда п.Земледелец, ГТС пруда с.Малое Ибряйкино» | 70,0 | 70,0 |  |  |
| 12 | «Увеличение уставного фонда МУПП ЖКХ Похвистневского района» | 5200,00 | 5200,00 |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 | ПОДПРОГРАММА 2 **«Содержание Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области»** | | | | |
| 15 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ | **2143,2** | **2142,6** | 100% |  |
| 16 | **местный бюджет** | **2143,2** | **2142,6** | 100% |  |

Руководитель **В.П.Митрофанов**

Ведущий специалист по бух.учету **В.Ф.Диц**