Приложение 1

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области № 83 от 12.02.2016г.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«**Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**ЗА 2015 год** (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ввод кв. метров жилья для сельских граждан | кв. м общей площади | 833,00 | 1414,80 | 169,8 |  |
|  | в т. ч. для молодых семей и молодых специалистов | кв. м общей площади | 286,00 | 382,9 | 133,9 |  |
| 2 | Ввод в действие локальных | км | 1,70 | 0 | 0 |  |

Q2 =1

Приложение 2

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

Самарской области № 83 от 12.02.2016г.

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

**ЗА 2015 год** (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **9646,016** | **9113,706** | **94,5** | Заявитель Мартьянова Н. В. отказалась от социальной выплаты |
| 2 | федеральный бюджет | 6648,352 | 6281,945 | 94,5 |
| 3 | областной бюджет | 2849,293 | 2692,262 | 94,5 |
| 4 | местный бюджет | 148,371 | 139,499 | 94 |
| 5 | внебюджетные источники | 5190,965 | 4836,091 | 93,2 |

Q1 =0,95