Приложение 2

К муниципальной программе

« Комплексное развитие сельских территорий

Муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2020-2025 годы»

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Похвистневский Самарской области на 2020-2025»**

**ЗА 2020 год** (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ** | **39733,55** | **32324,55** | **81,4** |  |
| 2 | федеральный бюджет | 14301,69 | 14301,69 | 100 |
| 3 | областной бюджет | 14708,58 | 8410,9 | 57,2 |
| 4 | бюджет района | 4829,84 | 3718,48 | 76,9 |
| 5 | внебюджетные источники | 5893,44 | 5893,44 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |

Среднее значение – Q – 0,81