Приложение 1

К муниципальной программе

« Комплексное развитие сельских территорий

Муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2020-2025 годы»

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

« Комплексное развитие сельских территорий Муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2020-2025 годы»

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2020 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значения целевого показателя | | Процент выполнения | Причина отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *1* | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия путем получения ипотечных кредитов ( займов) по льготной ставке | чел | 0 | 0 | *-* |  |
| *2* | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия по договору найма | чел | *0* | *0* | *-* |  |
| *3* | Количество семей, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия путем получения социальных выплат на строительство (приобретение) жилья | чел | *1* | *1* | *100* |  |
| *4* | Количество объектов капитального строительства социальной и инженерной инфраструктуры сельских агломераций и территорий, по которым за счет средств субсидии разработана проектно-сметная документация | Ед. | *0* | *0* | *-* |  |
| *5* | Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий в рамках ведомственной целевой программы « Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации « Комплексное развитие сельских территорий» | Ед. | *0* | *0* | *-* |  |
| *6* | Количество поселений, в которых проведены мероприятия по модернизации и ремонту систем освещения | Ед. | *10* | *10* | *100* |  |
| *7* | Количество установленных универсальных спортивных площадок | Ед. | *4* | *4* | *100* |  |

Значение Q2

0,95<=Q2<=1,05-высокая результативность