|  |
| --- |
| Герб р-н **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **муниципального района Похвистневский Самарской области**  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  22.03.2021 № 239  г. Похвистнево  Об утверждении годового отчета о ходе реализации муниципальной программы программу «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы», за 2020 год |
|

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Решением собрания представителей муниципального района Похвистневский Самарской области «О бюджете муниципального района Похвистневский на 2020 год и плановый 2021 – 2022 годы», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» за 2020 год.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Администрации муниципального района Похвистневский С.В. Райкова.
3. Настоящее Постановление подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

**Глава района Ю.Ф. Рябов**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ**

**«Развитие сети образовательных учреждений,**

**реализующих программы общего образования в**

**муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»**

ОТЧЕТ ЗА 2020 ГОД

В рамках муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы», источником финансирования которой является бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области, были предусмотрены средства в размере 49741 тыс. рублей, из них:

- федеральный бюджет - 1414,2 тыс. рублей;

- областной бюджет – 37022,6 тыс. рублей;

- районный бюджет – 6804,2 тыс. рублей;

- за счет безвозмездных поступлений – 4500 тыс. рублей;

в том числе по годам:

в 2018 год – 32614,4 тыс. руб., из них:

- областной бюджет - 23861,1 тыс. рублей;

- районный бюджет - 4253,3 тыс. рублей;

- за счет безвозмездных поступлений – 4500 тыс. рублей.

в 2019 году – 0,00 тыс. руб., из них:

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

в 2020 году – 2538,4 тыс. руб, из них:

- федеральный бюджет – 1414,2 тыс. рублей;

- областной бюджет 761,5 тыс. рублей;

- районный бюджет – 362,7 тыс. рублей.

в 2021 году – 0,00 тыс. руб., из них (планируемые средства):

- областной бюджет – 0,00 тыс. рублей;

- районный бюджет – 0,00 тыс. рублей.

в 2022 году – 14588,2 тыс. руб., из них (планируемые средства):

- областной бюджет – 12400 тыс. рублей;

- районный бюджет – 2188,2 тыс. рублей».

Целью данной муниципальной программы является обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области.

Для создания полноценных условий для эффективного исполнения муниципальной программы проводятся следующие мероприятия, указанные в приложении № 2 к муниципальной программе (с учетом внесенных изменений, утвержденных Постановлением от 21.04.2020 года № 314 Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области):

- проведение капитального ремонта ГБОУ СОШ с. Большой Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области;

- ремонт спортивного зала Первомайского филиала ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области;

- проведение капитального ремонта ГБОУ СОШ с. Подбельск муниципального района Похвистневский Самарской области.

В ходе реализации мероприятий за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 годы был достигнут следующий показатель:

- количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после капитального ремонта – 1.

**Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Q1=2538,4/ 2538,4= 1.

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2= (1/1)/1 = 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии методикой оценки эффективности (приложение №6 к постановлению №193 от 19.03.2019 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области»), муниципальная программа «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы» на 2020 год имеет хороший уровень эффективности и социальной значимости.

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2020 ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Цель муниципальной программы: обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области** | | | | | | |
| 1 | Стратегический показатель 1.  Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после проведения капитального ремонта | Шт. | 1 | 1 | 100% | отсутствуют |

Форма 2

**ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие сети общеобразовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 2538,4 | 2538,4 | 100% | отсутствуют |
| 2 | федеральный бюджет | 1414,2 | 1414,2 | 100% | отсутствуют |
| 3 | областной бюджет | 761,5 | 761,5 | 100№ | отсутствуют |
| 4 | местный бюджет | 362,7 | 362,7 | 100% | отсутствуют |