АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 22.01.2024 № 28 г. Похвистнево

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в

Администрации муниципального района

Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы»

в 2023 году

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.09.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы», за 2023 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя Главы района по социальным вопросам.

3. Разместить Постановление на  сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава района                                                         Ю.Ф. Рябов

- Приложение 6

к Порядку формирования и реализации

муниципальных программ муниципального района Похвистневский

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

Программы развития муниципальной службы

в Администрации   муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2021-2025 годы                                                                                                                                                         за 2023 год

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2023 ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Количество муниципальных служащих и представителей кадрового резерва муниципальной службы органов Администрации района, принявших участие в мероприятиях по оценке компетенций и профессионального развития | человек | 5 | 5 | 100% |  |
|  | Количество муниципальных служащих органов Администрации района, прошедших повышение квалификации в отчетном периоде | человек | 11 | 11 | 100% |  |
|  | Количество муниципальных служащих органов Администрации района, прошедших тестирование посредством интегральной муниципальной платформы "Оценка управленческих, профессиональных и личностных компетенций муниципальных служащих и граждан" | человек | 16 | 16 | 100% |  |
|  | Доля разработанных и внесенных актуальных изменений и дополнений в муниципальные нормативные правовые акты, касающиеся муниципальной службы, регулирующие вопросы трудовых отношений и прохождения муниципальной службы, от общего количества МНПА, принятых в сфере кадрового обеспечения | % | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Доля размещенных на официальном сайте Администрации района муниципальных нормативных правовых актов в сфере кадрового обеспечения от общего количества принятых МНПА в кадровой сфере | % | 100% | 100% | 100% |  |
|  | Количество проведенных семинаров и мероприятий с муниципальными служащими по вопросам муниципальной службы и противодействия коррупции | единиц | 1 | 1 | 100% |  |
|  | Количество обученных муниципальных служащих по вопросам защиты персональных данных и информационной безопасности | человек | 0 | 0 | 100% |  |
|  | Наличие сформированного кадрового резерва на муниципальной службе в Администрации района | единиц | 1 | 1 | 100% |  |

- Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Программы развития муниципальной службы

в Администрации   муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2021-2025 годы

за 2023 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 81,7 | 81,7 | 100% | - |
| 2 | местный бюджет | 81,7 | 81,7 | 100% |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | - | - | - | - |
| 4 | областной бюджет | - | - | - | - |
| 5 | внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 7 | Капитальные вложения | - | - | - | - |
| 8 | местный бюджет | - | - | - | - |
| 9 | в том числе субсидии из местного бюджета | - | - | - | - |

Пояснительная записка к муниципальной программе

Развитие муниципальной службы в Администрации муниципального района Похвистневский на 2021-2025 годы

ОТЧЁТ ЗА 2023 год

В рамках муниципальной программы «Развития муниципальной службы в Администрации муниципального района Похвистневский на 2021-2025 годы» предусмотрены средства на финансирование данной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

- Оценка степени достижений целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2 – форма 1).

Результативность программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Q2=5\5+11\11+16\16+100\100+100\100+1\1+0\0+1\1 =8/8=1

8

- Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1 -  форма 2).

Оценка полноты финансирования Q1 рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Q1=1

В соответствии с методикой оценки эффективности Программа «Развития муниципальной службы в Администрации  муниципального района Похвистневский на 2021 – 2025 годы» за 2023 год имеет высокий уровень эффективности.

В связи с высоким уровнем эффективности рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в

Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области» с периодом 2024–2028гг.