АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.01.2024 № 34 г. Похвистнево

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2021-2025 годы»

за 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 №193 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2023 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Нечаеву Г.Т.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава района                                                      Ю.Ф. Рябов

Приложение 1

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 24.01.2024 № 34

Оценка степени достижения целей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы» за 2023 год

| № п/п | Индикаторы | планируемые | фактические | Примечание (коэффициент) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма «Организация планирования, исполнения и контроля консолидированного бюджета района» на 2021 – 2025 годы Задача: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |
| 1 | Доля налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района от общего объема доходов | От 35% и выше | 43,1% | Выполнено (1,23) |
| 2 | Исполнение плана налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального района | От 96% и выше | 101,0 | Выполнено (1,05) |
| 3 | Проведение комиссий по улучшению платежной дисциплины на территории муниципального района | 12 | 25 | Выполнено (2,08) |
| 4 | Доля расходов консолидированного бюджета и бюджета муниципального района, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета и бюджета района | 98% | 100% | Выполнено (1,02) |
| 5 | Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений | 0 | 0 | Выполнено (0) |
| 6 | Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета района, установленных бюджетным законодательством. | да | да | Выполнено (1) |
| 7 | Равномерность расходов главных распорядителей бюджетных средств (отклонение кассовых расходов в 4 квартале от среднего объема кассовых расходов за 1-3 кварталы отчетного года) | Не более 20% | 16,6% | Выполнено (1,2) |
| 8 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета бюджета района | да | да | Выполнено (1) |
| 9 | Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований о сроках и составе отчетности об исполнении отчета консолидированного бюджета муниципального района | да | да | Выполнено (1) |
| 10 | Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами местного самоуправления муниципального района на текущий финансовый год | да | да | Выполнено (1) |
| 11 | Выполнение плана контрольных мероприятий | 100 % | 100 % | Выполнено (1) |
| 12 | Доля суммы возмещенных финансовых нарушений бюджетного законодательства, в общей сумме предъявленных к возмещению | 80 % | 7,1% | Выполнено (0,1) Проводится совместная работа с МО МВД России Похвистневский по взысканию задолженности в сумме 202,0 тыс.руб. с Подрядчика за невыполненные объемы работ |
| 13 | Регулярное размещение информации о деятельности Управления на официальном сайте муниципального района | да | да | Выполнено (1) |
| 2. Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным долгом муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2021 – 2025 годы Задача: повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |
| 14 | Отношение объема муниципального долга муниципального района по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, к общему годовому объему доходов бюджета района в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | менее 10 % | 0 | Выполнено (0) |
| 15 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах муниципального района | менее 1,5 % | 0 | Выполнено (0) |
| 3. Подпрограмма «Межбюджетные трансферты бюджетам поселения муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2021 – 2025 Задача: организация межбюджетных отношений, способствующих выравниванию бюджетной обеспеченности сельских поселений, а также обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств сельских поселений |  |  |  |  |
| 16 | Наличие порядка предоставления дотации и межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений муниципального района | да | да | Выполнено (1) |
| 4. Подпрограмма «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Централизованная бухгалтерия» на 2021 – 2025 годы» Задача: повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений, передавших функций по ведению бухгалтерского и налогового учета Учреждению |  |  |  |  |
| 17 | Доля муниципальных учреждений, обслуживаемых в централизованной бухгалтерии (отношение количества муниципальных учреждений, полностью передавших ведение бухгалтерского (бюджетного) учета (учета доходов и расходов) в централизованную бухгалтерию, к общему количеству муниципальных учреждений | 90% | 87,1 | В районе 31 муниципальных учреждений, из них 27 полностью передавших ведение бухгалтерского (бюджетного) учета (учета доходов и расходов) в централизованную бухгалтерию (0,97) |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 24.01.2024 № 34

Оценка эффективности использования  финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы          «Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области   на 2021-2025 годы»

за 2023 год

| № п/п | Направления финансирования | 2023 год план | 2023 год факт | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Всего на реализацию программы, в т.ч. | 78 231,6 | 78 231,6 | 100 |
|  | - областной бюджет | 1 002,8 | 1 002,8 | 100 |
|  | - бюджет района | 77 228,8 | 77 228,8 | 100 |
| 1.1 | Подпрограмма «Организация планирования, исполнения и контроля консолидированного бюджета района» на 2021 – 2025 годы | 15 997,2 | 15 997,2 | 100 |
|  | - средства бюджета района | 15 693,4 | 15 693,4 | 100 |
|  | - средства областного бюджета | 303,8 | 303,8 | 100 |
| 1.2 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным долгом муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2021 – 2025 годы | 0 | 0 | 100 |
| 1.3 | Подпрограмма «Межбюджетные трансферты бюджетам поселения муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2021 – 2025 годы средства бюджета района | 46 072,8 | 46 072,8 | 100 |
|  | - средства бюджета района | 45 373,8 | 45 373,8 | 100 |
|  | - средства областного бюджета | 699 | 699 | 100 |
| 1.4 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Централизованная бухгалтерия» на 2021 – 2025 годы» | 16 161,6 | 16 161,6 | 100 |

Оценка эффективности и результативности  муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021 – 2025 годы» за 2023 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов);

в) оценка эффективности использования средств бюджета района.

Результативность Программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы осуществляется на основании следующей формулы:

(43,1/35+101/96+25/12+100/98+0/0+1/1+20/16,6+1/1+1/1+1/1 +100/100+7,1/80+1/1+0/10+0/1,5+1/1 +87,1/90

ДИ = ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- =0,86

17

Оценка эффективности использования средств бюджета района (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = 0,86/ 1=0,86

Оценка эффективности использования средств бюджета района будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов).

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по Программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x 0,86 + 0,3 x 1 = 0,6+0,3=0,9

На основе интегральной оценки Программы дается качественная оценка:- эффективная при Оп => 0,7;

Интегральная оценка Программы составила 0,9, при плановой => 0,7.

Оценка эффективности использования  финансовых ресурсов за 2023 год – 100%.

Оценка Программы – эффективная.

В связи с высокой эффективностью реализации муниципальной программы (100%)  рекомендуется продлить муниципальную программу «Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области на 2021-2025 годы».