АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ _26.02.2025__№_176__ г. Похвистнево

Об  оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Развитие малого и среднего

предпринимательства в муниципальном

районе Похвистневский»  на 2024 – 2028 годы»

за 2024 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2024– 2028 годы», за 2024 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по экономике и финансам, руководителя контрактной службы.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы района                                                          С.В. Райков

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский»  на 2024 – 2028 годы за 2024 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы. Информация поступает из органов статистики, ФНС, используются цифры из отчета Форма № 2а «Основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства» м.р.Похвистневский (предоставляется в МЭРИ СО ежеквартально), а также информация об объемах поступлений из Отчета по исполнению консолидированного бюджета м.р.Похвистневский.

Q2 = (30/22,7 + 3617,2/2355 + 173/169 + 1/1,4) / 4 =

Q2-1 = 1,15         (средняя результативность- перевыполнение плана)

Q2 = (444/435+4/4+0/129,6+11/10+7/6+70/62+38/38)/7=0,92

Q2-2 = 0,92 (средняя результативность – недовыполнение плана)

Q2 по всем показателям =  1,03 – высокая результативность.

2. Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1-форма 2). Q1=1 (полное финансирование).

В рамках реализации муниципальной программы субсидия предоставлялась 3 субъектам малого и среднего предпринимательства.

В соответствии с методикой оценки эффективности, программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский» на 2024 – 2028 годы за 2024 год имеет высокий уровень эффективности. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей (декомпозированных показателей национальных проектов). Перевыполнение показателей обусловлено:

- широким спектром антикризисных мер поддержки оказываемых как региональными властями, так и ОМСУ;

- большим охватом информирования населения о возможных мерах поддержки посредством размещения информации на сайте Администрации района в сети Интернет, соц.сетях, рассылкой по электронной почте и т.д.;

- высокое качество оказанных услуг, в том числе консультационных, методологических и иных, оказанных специалистами Похвистневского управления развития АПК и Администрации района.

В связи с высокой значимостью муниципальной программы для субъектов малого и среднего предпринимательства района, а также эффективностью ее реализации предлагается увеличить финансирование мероприятий муниципальной программы как в части субсидирования, так и финансирования оказания информационно-консультационных услуг. Предлагаем продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский».

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский " на 2024 – 2028 годы

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  за  2024 год

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - 1 | - Цель - обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |  |  |  |
|  | - Задача 1 - развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в экономике района |  |  |  |  |  |
| 2 | Стратегический показатель 1. Доля численности работников малых и средних предприятий в общей численности работников всех предприятий | % | 22,7 | 30 | 132,2 | Информация предоставляется органами статистики (3160 (численность занятых в МСП + число ИП + самозанятых) /10538 (занятые в экономике)*100). |
| 3 | Стратегический показатель 2. - Оборот малых предприятий | млн. руб. | 2355 | 3617,2 | 153,6 | рост обусловлен расширением ассортимента и увеличением выручки на с/х предприятиях и КФХ |
| - 4 | Стратегический показатель 3. - Количество малых и средних предприятий на 10 тыс. человек населения | ед. | 169 | - 173 | - 102,4 | - В связи с переходом на режим НПД сократилось количество СМСП: 444 (организаций СМСП) / 25,635 (численность на 01.01.2024) * 10 = 173 |
| 5 | Стратегический показатель 4. - Объем поступлений на территории района налога на доходы физ. лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | тыс. руб. | 1,4 | 1 | 71,4 | Информация об объемах поступлений из Отчета по исполнению консолидированного бюджета м.р.Похвистневский |

* - цифры из отчета Форма № 2а «Основные показатели развития сферы малого и среднего предпринимательства»

Q 2 по 1 части = 1,15

Q 2 по 2 части = 0,92

Q 2 в целом = 1,03

| N | Цели, задачи и целевые показатели | Единица изме-рения | Значение показателя |  | Процент выпол-нения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Показатели национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 - обеспечение занятости населения и развитие самозанятости |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество субъектов МСП | человек | 435 | 444 | 102,1 |  |
| - Задача 3 - оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение доступа экспортноориентированных субъектов МСП к услугам ЦПЭ | единиц | 4 | 4 | 100 |  |
| 3.2 | Объем поддержанного экспорта СМСП | тыс. долл. | 129,6 | 0 | 0 | - Из-за небольшого объема производства, сх производители в 2024 не заключали экспортных контрактов |
| - Задача 4 - увеличение налогооблагаемой базы для бюджета района |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | Обеспечено количество вовлеченных в СМСП в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база СПК, ЛПХ включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей | Ед. | 10 | 11 | 110 | - В СПК «Иттихад» вступают новые члены, в том числе самозанятые и ЛПХ |
| - Задача 5 - развитие систем финансово-кредитной поддержки в приоритетных направлениях развития малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | Обеспечение доступа субъектов МСП и самозанятых граждан к мерам финансовой поддержки (количество СМСП и самоза-нятых, получивших финансовую поддержку АО МК ГФСО) | Ед. | 6 | 7 | 116,7 | - Получение микрозаймов посредством ГФСО стало доступным, особенно в посевной период |
| - Задача 6 - развитие форм поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | Информирование субъектов МСП о мерах государственной поддержки (количество размещенных инфоповодов) | Ед. | 62 | 70 | 112,9 | - Развитие информирования субъектов МСП позволяет расширить виды поддержки |
| - Задача 7 - организация и проведение обучающих семинаров для представителей малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 | Обеспечение доступа субъектов МСП к услугам центра «Мой бизнес» | Ед. | 38 | 38 | 100 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Похвистневский" на 2024– 2028 годы

за 2024 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 559,04 | 559,04 | 100 | - |
| 2 | местный бюджет | 559,04 | 559,04 | 100 | - |
| 3 | В том числе предоставление субсидий за счет средств бюджета м.р.Похвистневский субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального района | 552,0 | 552,0 | 100 | - |
|  |  |  |  |  | Q1=1 |