АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.03.2025 № 245 г. Похвистнево

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» за 2024 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019г. №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024–2028 годы» за 2024 года (прилагается).

- Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника аппарата Администрации района Дерюжову И.Т.

- Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

- Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы района						С.В. Райков

Утверждена

Постановлением Администрации

муниципального района Похвистневский

от 24.03.2025 № 245

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024–2028 годы» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024–2028 годы» разработана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Стратегий социально-экономического развития Самарской области до 2030 года. Программа реализуется за счет средств областного бюджета, бюджета Администрации муниципального района Похвистневский, а также за счет внебюджетных средств. Объем финансирования программных мероприятий за 2024 год составил 2 064,71152 тыс. руб.

Целью муниципальной программы является повышение качества жизни граждан, информационного взаимодействия, качества и доступности муниципальных услуг населению на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень и качество жизни населения муниципального района Похвистневский Самарской области.

Возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий обеспечиваются за счет создания соответствующей инфраструктуры и подготовки пользователей.

Всестороннее применение информационных и телекоммуникационных технологий приведет к новому типу взаимодействия граждан, в особенности через средства телекоммуникаций и информационно-телекоммуникационную сеть Интернет (далее - сеть Интернет), повысит производительность труда.

Ремонт почтовых отделений связи за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета (мероприятия в целях софинансирования расходных обязательств по созданию условий для обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской области услугами связи в части проведения ремонта зданий, находящихся в муниципальной собственности, в которых расположены отделения почтовой связи, и благоустройства прилегающей территория.

Показателями, согласно Муниципальной программе «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024–2028 годы», характеризующими итог реализации муниципальной программы, являются:

1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления;

2. Развитие муниципальной инфраструктуры и обеспечение информационного единства муниципального района Похвистневский Самарской области за счет формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры для муниципальных нужд и подключения к ней органов местного самоуправления и подведомственных организаций на территории района.

3. Обеспечение защиты и сохранности целостности информации, обрабатываемой в информационных системах.

4. Количество почтовых отделений связи отремонтированных за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета.

Оценка эффективности реализации программы производится по следующим направлениям:

- Оценка полноты финансирования (Q1).

Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период.

Q1= 2064,71152/2852,83625 = 0,724

Таблица 1

Оценка полноты финансирования (Q1)

| Значение Q1 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,98 <= Q1 <= 1,02 | полное финансирование |
| 0,5 <= Q1 < 0,98 | неполное финансирование |
| 1,02 < Q1 <= 1,5 | увеличенное финансирование |
| Q1 < 0,5 | существенное недофинансирование |

Показатель полноты финансирования Q1 составляет 0,72; что соответствует оценке «неполное финансирование».

Это произошло из-за увеличенной планируемой суммы контракта «Ремонт почтовых отделений связи за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета» до прохождения экспертизы, ввиду излишними планируемыми видами работ. В ходе экспертизы были исключены дополнительные виды работ и сумма планируемого контракта была снижена с 2196,799 тыс. руб. до 1408,67427 тыс. руб.

- Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2=(2/2+71/71+20/20+1/1)/4=1

Таким образом, значение Q2 равняется 1; что соответствует оценке высокая результативность.

Таблица 2

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2)

| Значение Q2 | Оценка |
| --- | --- |
| 0,95 <= Q2 <= 1,05 | высокая результативность |
| 0,7 <= Q2 < 0,95 | средняя результативность (недовыполнение плана) |
| 1,05 < Q2 <= 1,3 | средняя результативность (перевыполнение плана) |
| Q2 < 0,7 | низкая результативность существенное недовыполнение плана) |

Оценка эффективности использования средств бюджета будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов). Рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период.

Рекомендуется усилить контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также принять меры к недопущению нарушений.

Согласно вышеизложенному муниципальная программа «Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» по результатам 2024 года имеет высокий уровень эффективности, в связи с чем рекомендуется продолжить ее реализацию.

Утвержден

Постановлением Администрации

муниципального района

Похвистневский

от 24.03.2025 № 245

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы"

- Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2024 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N п/п | Цели, задачи и целевые показатели | Ед. изм. | Прогнозируемые значения показателя (индикатора) |  | Процент выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| Цель: Повышение качества жизни граждан, информационного взаимодействия, качества и доступности муниципальных услуг населению на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1. Создание условий для обеспечения равного доступа к современным информационно-телекоммуникационным технологиям на территории муниципального района Похвистневский Самарской области. |  |  |  |  |
|  | - Показатель 1. Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления | шт. | 2 | 2 | 100 |
| 2 | Задача 2. Повышение уровня взаимодействия граждан и органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области на основе информационных и телекоммуникационных технологий. |  |  |  |  |
|  | Показатель 2. Развитие муниципальной инфраструктуры и обеспечение информационного единства муниципального района Похвистневский Самарской области за счет формирования единой телекоммуникационной инфраструктуры для муниципальных нужд и подключения к ней органов местного самоуправления и подведомственных организаций на территории района. | количество российского программного обеспечения | 71 | 71 | 100 |
| Задача 3. Внедрение элементов системы защиты информации муниципального района Похвистневский Самарской области и повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в области информационно-телекоммуникационных технологий. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3. Обеспечение защиты и сохранности целостности информации, обрабатываемой в информационных системах (количество приобретенных лицензий на антивирусное программное обеспечение, количество приобретенных лицензий для прокси-сервера). | шт. | 20 | 20 | 100 |
| Задача 4. Ремонт почтовых отделений связи за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета. |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 4. Количество почтовых отделений связи отремонтированных за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета: | шт. | 1 | 1 | 100% |

Q2=( 2/2+71/71+20/20+1/1)/4=1

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие информационного общества в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы"

ЗА 2024 год (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 2852,83625 | 2064,71152 | 72,4 | Уменьшение фактической суммы контракта «Ремонт почтовых отделений связи за счет средств областного бюджета и средств местного бюджета» после прохождения экспертизы, ввиду излишне запланированных видов работ. В ходе экспертизы были исключены дополнительные виды работ и сумма планируемой суммы контракта была снижена до 1408,67427 тыс. руб. |
| 2 | местный бюджет | 765,87725 | 726,47096 | 94,9 |  |
| 3 | областной бюджет | 2 086,959 | 1 338,24056 | 64,1 |  |
| - | - | - | - | - | Q1=0,724 |