АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 11.02.2026 № 101 г. Похвистнево

Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами

муниципального района Похвистневский

Самарской области на 2024-2028 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» за 2025 год (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности руководителя финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Молянову Л.Л.

4. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

Глава района                                                             А.В.Шахвалов

Приложение 1

к Постановлению муниципального района Похвистневский

Самарской области

от 11.02.2026 № 101

Оценка степени достижения стратегических показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы»

за 2025 год

| № п/п | Наименование цели, стратегического показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Исполнение доходной части консолидированного бюджета муниципального района Похвистневский | % | 99 | 99,5 | 100,5 | выполнено |
| 2 | Исполнение расходной части консолидированного бюджета муниципального района Похвистневский | % | 96 | 93,7 | 97,6 | Невыполнение плановых показателей образовалось за счет экономии по результатам проведения конкурсных мероприятий |
| 3 | Уровень исполнения долговых обязательств местного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 4 | Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| 5 | Полнота и своевременность предоставления отчетности | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |

Приложение 2

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский Самарской области

от  11.02.2026 № 101

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы        «Управление муниципальными финансами муниципального района Похвистневский Самарской области  на 2024-2028 годы»

За 2025 год

| № п/п | Наименование финансирования | Объемы финансирования Программы (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год план | 2025 год факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Всего на реализацию программы, в т.ч. | 66 243,1 | 66 243,1 | 100 |
|  | - областной бюджет | 704 | 704 | 100 |
|  | - бюджет района | 65 539,1 | 65 539,1 | 100 |
| 1.1 | Подпрограмма «Организация планирования, исполнения и контроля консолидированного бюджета района» на 2024 – 2028 годы | 16 417,4 | 16 417,4 | 100 |
| 1.2 | Подпрограмма «Совершенствование управления муниципальным долгом муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2024 – 2028 годы | 660,9 | 660,9 | 100 |
| 1.3 | Подпрограмма «Межбюджетные трансферты бюджетам поселения муниципального района Похвистневский Самарской области» на 2024 – 2028 годы средства бюджета района | 26 815 | 26 815 | 100 |
|  | - средства бюджета района | 26 111 | 26 111 | 100 |
|  | - средства областного бюджета | 704 | 704 | 100 |
| 1.4 | Подпрограмма «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Централизованная бухгалтерия» на 2024 – 2028 годы» | 22 349,8 | 22 349,8 | 100 |

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по следующим направлениям:

а) оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (выполнения индикаторов);

в) оценка эффективности использования средств бюджета района.

Оценка осуществляется ежегодно, а также по итогам завершения реализации муниципальной программы.

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы осуществляется на основании следующей формулы:

(99,5 / 99 + 93,7 /96 +100/100+100/100+100/100)

ДИ = --------------------------------------------------------------- = 0,996

5

Оценка эффективности использования средств бюджета района (ЭИ) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

ЭИ = 0,996/ 1 = 0,996

Оценка эффективности использования средств бюджета района будет тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей (индикаторов).

Уровень интегральной оценки эффективности в целом по муниципальной программе определяется по формуле:

Оп = 0,7 x 0,996 + 0,3 x1=0,6972+0,3=0,9972

На основе интегральной оценки муниципальной программы дается качественная оценка муниципальной программы Оп=>0,7;

Интегральная оценка Программы составила 0,9972, при плановой =>0,7.

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов за 2025 год – 100%

Оценка Муниципальной Программы – высокая эффективность.