АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.02.2026 № 129 г. Похвистнево

Об утверждении отчета об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, совершенствование работы по исполнению полномочий местного значения и осуществления переданных государственных полномочий в муниципальном районе Похвистневский Самарской области»

на 2024-2028 годы за 2025 год

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 №193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района  Похвистневский Самарской области»,   Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, совершенствование работы по исполнению полномочий местного значения и осуществления переданных государственных полномочий в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области» на 2024-2028 годы за 2025 год.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава района                          		                           А.В. Шахвалов

Оценка

эффективности и результативности муниципальной программы «Развитие муниципального управления и муниципальной службы, совершенствование работы по исполнению полномочий местного значения и осуществление переданных государственных полномочий в муниципальном районе Похвистневский Самарской области»

на 2024-2028 годы

Отчет за 2025 год

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

- Мероприятия, запланированные данной муниципальной программой,

выполнены в полном объеме.

- Оценка степени достижений целей и решения задач муниципальной

программы.

Результативность муниципальной программы оценивается на основе показателей (индикаторов), определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий муниципальной программы.

Стратегические показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы показывают высокий уровень реализации установленных полномочий (функций) Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области и совершенствование работы по исполнению органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы, участие в формировании системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, взаимодействия органов местного самоуправления со структурами гражданского общества (форма 1), что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы.

- Оценка полноты финансирования (Q1):

Q1=1

0,98< = Q1 < =1,02 – полное финансирование

- Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2):

Q2= 1+0,69+1+1+1  = 0,94

5

0,7< = Q2< 0,95 – средняя результативность

В соответствии с методикой оценки эффективности (приложение 7 к Постановлению №193 от 19.03.2019г.), программа «Развитие  муниципального управления и муниципальной службы, совершенствование работы по исполнению полномочий местного значения и осуществление переданных государственных полномочий в муниципальном районе  Похвистневский Самарской области» на 2024-2028 годы в 2025 г. имеет приемлемый уровень эффективности муниципальной программы.

В связи с высокой социальной значимостью и приемлемой эффективностью, Администрация муниципального района Похвистневский рекомендует продолжить реализацию данной муниципальной программы.

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы, совершенствование работы по исполнению полномочий местного значения и осуществление переданных государственных полномочий в муниципальном районе Похвистневский Самарской области» на 2024-2028 годы

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2025 ГОД

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель: Совершенствование работы по исполнению полномочий местного значения и осуществление переданных государственных полномочий |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача 1 Реализация установленных полномочий (функций) Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области и совершенствование работы по исполнению органами местного самоуправления переданных государственных полномочий - |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Показатель 1: Обеспечение выполнения полномочий и функций Администрации муниципального района Похвистневский | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.1.2 | Показатель 2: Доля расходов на содержание ОМСУ в общем объеме расходов бюджета муниципального района Похвистневский | % | 12,0 | 8,3 | 69,2 | Экономия по ФОТ |
| 1.2 | Задача 2 Обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Показатель 1: Уровень открытости и прозрачности органов местного самоуправления муниципального района Похвистневский | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Задача 3 Участие в формировании системы мониторинга общественного мнения об эффективности муниципальной службы и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих, взаимодействия органов местного самоуправления со структурами гражданского общества |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Показатель 1: Доля населения муниципального района Похвистневский, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления | % | 86,4 | 86,4 | 100 |  |
| 1.3.2 | Показатель 2: Уровень доверия населения к органам местного самоуправления | % | 90 | 90 | 100 |  |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципального управления и муниципальной службы, совершенствование работы по исполнению полномочий местного значения и осуществления переданных государственных полномочий в муниципальном районе Похвистневский Самарской области»

на 2024-2028 годы»  за 2025 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
|  | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 38027,2 | 38027,2 | 100 | - |
|  | местный бюджет | 35715,2 | 35715,2 | 100 | - |
|  | областной бюджет | 2301,6 | 2301,6 | 100 | - |
|  | федеральный бюджет | 10,4 | 10,4 | 100 | - |
| 1 | Обеспечение деятельности Главы муниципального района Похвистневский Самарской области | 1322,9 | 1322,9 | 100 | - |
| 2 | Обеспечение деятельности Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области | 24382 | 24382 | 100 | - |
| 3 | Обеспечение деятельности по осуществлению государственных полномочий в сфере архивного дела за счет средств местного бюджета | 1690,8 | 1690,8 | 100 | - |
| 4 | Обеспечение деятельности по осуществлению государственных полномочий в сфере архивного дела за счет средств областного бюджета | 381,0 | 381,0 | 100 | - |
| 5 | Обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации деятельности Административной комиссии | 630,0 | 630,0 | 100 | - |
| 6 | Обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по организации деятельности Административной комиссии за счет средств местного бюджета | 174,6 | 174,6 | 100 | - |
| 7 | Обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда | 863,7 | 863,7 | 100 | - |
| 8 | Обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда за счет средств местного бюджета | 0 | 0 | 100 | - |
| 9 | Расходы на исполнение переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | 426,9 | 426,9 | 100 | - |
| 10 | Расходы по выплате доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности | 6668 | 668 | 100 | - |
| 11 | Расходы по получению информационно-статистических услуг, не входящих в Федеральный план статистических работ Федеральной службы государственной статистики | 74 | 74 | 100 | - |
| 12 | Мероприятия по предупреждению ЧС на территории района | 722,9 | 722,9 | 100 | - |
| 13 | Осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели | 10,4 | 10,4 | 100 | - |
| 14 | Поощрение граждан Почетным знаком «За заслуги перед муниципальным районом Похвистневский Самарской области» | 120,0 | 120,0 | 100 | - |
| 15 | Единовременная денежная выплата – предоставление дополнительной меры социальной поддержки гражданам, заключивших контракт с Министерством обороны РФ для прохождения военной службы в период проведения специальной военной операции, проживающих на территории муниципального района Похвистневский Самарской области | 560 | 560 | 100 | - |