
	[image: image1.jpg]


                      АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального района Похвистневский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                 20.02.2026 № 136
                            г. Похвистнево

	


О оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Многофункциональный

центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» на 2024-2028 годы»

за 2025 год
         В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения муниципального района Похвистневский  Самарской  области  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2024-2028 годы»,  за 2025 год (прилагается). 
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя аппарата Администрации муниципального района Похвистневский Дерюжову И.Т.
3. Настоящее Постановление вступает с момента подписания и подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский.
 Глава района



                 
А.В. Шахвалов
Оценка эффективности и результативности 
муниципальной программы

«Предоставление государственных и муниципальных услуг
на базе муниципального автономного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2024-2028 годы»

за 2025 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям: 

1.  Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма 1);

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Информация о стратегических показателях поступает из системы ИАС МКГУ (мониторинг качества гос. услуг) посредством проставления оценок в здании МФЦ (на терминале либо гостевом компьютере или с помощью СМС) результаты этих оценок ежемесячно анализируют Минэкономразвития РФ и Администрация губернатора Самарской области (ежедневный), также показатели  поступают из интегрированной информационной системы единой сети МФЦ регион, а информацию об объемах поступлений получаем из Отчета по исполнению консолидированного бюджета м.р. Похвистневский.
Q2 = 22324/17300 + 4192/4192 + 0/0+109/125    =   1,04
                                        4 

Q2 = 1,04 (высокая результативность достижения  плановых значений  целевых 

показателей)
2. Оценка эффективности использования средств бюджета района               
    (Q1-форма 2)

Q1=1 (полное финансирование).

    В соответствии с методикой оценки эффективности, программа «Предоставление государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  на 2024-2028 годы»

за 2025 год имеет  высокий    уровень    эффективности     муниципальной программы.
В связи с высокой социальной значимостью и экономической эффективностью рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы.
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Предоставление государственных и муниципальных услуг

на базе муниципального автономного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2024-2028 годы»

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  за 2025 год 

	N


	Цели, задачи и

целевые показатели
	Единица

измерения
	Значение показателя
	Процент

выполнения
	Причины отклонения

от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Цель  1. Улучшение  качества  и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра.

	
	Задача 1. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных
 и муниципальных услуг на территории муниципального района Похвистневский

	1
	Стратегический показатель 1.

 количество обращений граждан
	Ед.
	17300
	22324
	129
	Увеличение количества оказанных услуг в связи с активной работой по привлечению граждан, повышение уровня комфортности предоставления государственных и муниципальных услуг, уменьшение   времени ожидания заявителей в очереди при предоставлении государственной и муниципальной услуги

	2
	Стратегический показатель 2.

уровень  удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг к концу реализации программ
	%.
	100
	100
	100
	Оценок по качеству оказания услуг всего 4192 штук
Положительных оценок  4192 штук

Уровень удовлетворенности = 4192/4192*100 = 100 %

	3
	Стратегический показатель 3.

количество жалоб посетителей
	шт
	0
	0
	100
	

	
	Задача 2. Повышение информированности граждан о порядке, 
способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг.

	4
	Стратегический показатель 4.

количество размещенных информационных материалов о деятельности МАУ МФЦ, шт
	шт
	125
	109
	87,2
	Информационный материал о деятельности  МАУ МФЦ размещается на сайте м.р. Похвистневский, 

в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте.


Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Предоставление государственных и муниципальных услуг
на базе муниципального автономного учреждения муниципального района Похвистневский Самарской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2024-2028 годы»

за  2025 год 

	N

строки
	Наименование мероприятия/

Источники расходов

на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения

от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент

выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
	10367,6
	10367,6
	100
	

	1.1
	Бюджет района
	10012,2
	10012,2
	100
	

	  1.2
	Средства от приносящей доход деятельности
	355,4
	355,4
	100
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Q1=1



