АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20.02.2026 № 138 г. Похвистнево

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы "Содействие органам самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в формировании современной городской среды на 2024 - 2028 годы» за 2025 год.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 №193 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский  Самарской области», руководствуясь Уставом района, Администрация муниципального района  Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной «Содействие органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в формировании современной городской среды на 2024-2028 годы» за 2025год.

2. Настоящие Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению  на сайте Администрации района в сети «Интернет».

Глава района                                                          А.В.  Шахвалов

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Содействие органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в формировании современной городской среды на 2024-2028 годы»

за 2025год.

Эффективность реализации Программы определяется по следующим показателям:

- Оценка степени достижения целей и решения задач Программы (выполнения индикаторов) (Q2-форма1).

Результативность муниципальной программы будет оцениваться на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий программы.

Q2  = (3/3+0/0+1/1+1/1)/4=1 (высокий)

- Оценка эффективности использования средств бюджета района (Q1-форма2)

Q1= 100,0 тыс. руб. /100,0 тыс. руб.=1

В соответствии с методикой оценки эффективности, муниципальная программа «Содействие органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в формировании современной городской среды на 2024-2028 годы» за 2025год имеет высокий уровень эффективности.

В связи с социальной значимостью предлагается продолжить реализацию муниципальной программы «Содействие органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в формировании современной городской среды на 2024-2028 годы».

Отчет о реализации муниципальной программы

«Содействие органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в формировании современной городской среды на 2024-2028 годы»

за 2025год.

Форма 1

Выполнение целевых показателей муниципальной программы                                          «Содействие органам местного самоуправления муниципального района Похвистневский Самарской области в формировании современной городской среды на 2024-2028 годы» за 2025год.

|  | Цели, задачи и целевые показатели | Единицы измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| Цель: Улучшение параметров качества жизни населения, повышение привлекательности территорий сельских поселений района для населения и бизнеса. |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 - Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1: количество благоустроен-ных дворовых территорий (в рамках проведенных смотров конкурсов «Лучший дом») | Ед. | 3 | 3 | 100 | Q2=1 |
| 2 | Показатель 2: количество благоустроен-ных общественных территорий (в рамках проведения конкурса лучшее общественное пространство) | Ед. | 0 | 0 | 0 | Q2=1 |
| Задача 2 - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 3: количество проведенных смотров конкурсов «Лучший дом» | Ед. | 1 | 1 | 100 | Q2=1 |
| 4 | Показатель 4: количество проведенных конкурсов среди 15 сельских поселений, с целью отбора наиболее посещаемого общественного пространства для его благоустройства | Ед. | 1 | 1 | 100 | Q2=1 |

Форма 2

Выполнение мероприятий реализации муниципальной программы

«Модернизация коммунального комплекса муниципального

района  Похвистневский Самарской области» на 2024 - 2028 годы» за 2025год.

| № | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия тыс.руб. |  | Процент выполнения | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Всего по муниципальной программе | 100,0 | 100,0 | 100 | Q1=1 |