2

	[image: image1.jpg]


АДМИНИСТРАЦИЯ 
Муниципального района Похвистневский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                 04.02.2026 № 82
               г. Похвистнево


	

	Об оценке эффективности реализации

муниципальной программы «Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района       Похвистневский на 2025-2029 годы», за 2025 год




В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:


1. Утвердить оценку эффективности реализации  муниципальной программы «Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района       Похвистневский на 2025-2029 годы», за 2025 год. 


2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам, руководителя управления культуры.

3. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации района в сети Интернет.

И.о. Главы района





 А.Д. Давыденко
Оценка эффективности и результативности муниципальной программы «Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский на 2025-2029 годы»

за 2025 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

a) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);

b) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица 2).

1. Q1 = плановый объем финансирования/фактический объем финансирования = 62,0/62,0 = 1

Итого: Q 1 = 1,0 так как  плановые мероприятия  были профинансированы в полном объеме.
2. Q2 = плановый стратегический показатель/фактически исполненный стратегический показатель:

п.1
Доля учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области, участвующих в реализации профилактической антинаркотической программы, в общей численности учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области – 100/100=1;

п.2
Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом, выявленных правоохранительными органами – 3/6=0,5;

п.3
Количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах массовой информации – 45/45=1;

п.4 Количество специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании, прошедших курсы повышения квалификации – 1/1=1;

п.5
Доля больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, от общего числа больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете – 10/10=1.
Q2 = (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)/5=(1+0,5+1+1+1)/5=0,9

Показатель Q 2 по выполнению данной Программы равен 0,9 (средняя результативность) 


Заключение: по шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей программа «Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения м.р. Похвистневский на 2025-2029 годы» за 2025 год имеет оценку 3 – средний уровень эффективности муниципальной программы по результирующей шкале оценки эффективности.
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский на 2025-2029 годы»
Форма 2
ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2025 ГОД

	N

строки
	Цели, задачи и

целевые показатели
	Единица

измерения
	Значение целевого

показателя
	Процент

выполнения
	Причины отклонения

от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Доля учащихся образовательных учреждений в   реализации профилактической антинаркотической программы, в общей численности учащихся образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский, Самарской области
	%
	100
	100
	100 
	-

	2.
	Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе связанных со сбытом, выявленных правоохранительными органами
	шт.
	6

	3
	50

	повышение эффективности работы МВД России «Похвистневский

	3.
	Количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах массовой информации
	шт.
	45

	45
 
	100
	-

	4.
	Количество специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании, прошедших курсы повышения квалификации
	чел.
	1
	1
	100
	 Чараева Н.В.

	5.
	Доля больных наркоманией, пролеченных в наркологических учреждениях, участвующих в лечебных и реабилитационных программах, от общего числа больных наркоманией, состоящих на наркологическом учете;
	%
	10

	10 

	100


	-


Форма 1
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Похвистневский на 2025-2029 годы»

ЗА 2025 ГОД

	N

строки
	Наименование мероприятия/

Источники расходов

на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей
	Причины отклонения

от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент

выполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
	62,0
	62,0
	100
	-

	2
	местный бюджет 
	62,0
	62,0
	100
	-


