АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 26.02.2026 №165 г. Похвистнево

Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2030 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2030 годы», за 2025 год согласно приложения к настоящему Постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя Похвистневского управления развития АПК - заместителя Главы района Ефремова А. А.

3. Разместить Постановление на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области в сети Интернет.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района		                                                           А. В. Шахвалов

## Приложение

к Постановлению Администрации

муниципального района Похвистневский

от 26.02.2026 №165

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Похвистневский Самарской области на 2013-2030 годы» (далее – Программа)

за 2025 год

Цель муниципальной Программы:

Комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производства на территории муниципального района Похвистневский

2. Основными задачами 1 и 2 этапов  Программы являются:

увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растениеводства;

увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства;

развитие малых форм хозяйствования, сельскохозяйственной и потребительской кооперации;

повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муниципального района Похвистневский, обновление и модернизация основных фондов;

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;

создание общих условий функционирования сельского хозяйства муниципального района Похвистневский

1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ  ЗА  2025 год.

| № строки | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значения целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт. * |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 100,9 | 102,4 | 101,5 | Значительное увеличение объемов производства зерновых |
| 2. | Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 102,2 | 99,3 | 97,2 | Уменьшение производства скота и птицы на убой в живом весе в связи со снижением количества КРС в хозяйствах населения |
| 3. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | в процентах к предыдущему году | 102,3 | 102,3 | 100 |  |
| 4. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,6 | 12,6 | 100 |  |
| 5. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  |  |  |  |  |
|  | зерновых и зернобобовых | тыс. тонн | 75 | 107,9 | 143,9 | Повышение урожайности |
|  | картофеля | тыс. тонн | 16 | 15,6 | 97,5 | Неблагоприятные погодные условия во время уборки урожая |
|  | в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 1,6 | 1,5 | 93,8 | Неблагоприятные погодные условия во время уборки урожая |
| 6. | Производство хлеба и хлебобулочных изделий | тонн | 800 | 550 | 68,8 | Конкуренция среди производителей – поставщиков с других районов |
| 7. | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади | процентов | 9 | 8 | 88,9 | Наличие отрицательного опыта страхования в одном из хозяйств района |
| 8. | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 5 | 5 | 100 |  |
| 9. | Сохранение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. гектаров | 60,8 | 46,9 | 77,1 | Увеличение площадей под высокорентабельными техническими культурами: соей, рапсом |
| 10. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тонн | 2700 | 2576 | 95,4 | Снижение количества КРС в хозяйствах населения |
| 11. | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 20500 | 19500 | 95,1 | Уменьшение численности коров в ЛПХ |
|  | в том числе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 13500 | 14413,3 | 106,8 | Повышение продуктивности в сельскохозяйственных организациях |
| 12. | Поголовье коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 3050 | 2070 | 67,9 | Уменьшение численности коров в КФХ |
| 13. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских фермерских хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 820 | 630 | 76,8 | Уменьшение численности коров в КФХ |
| 14. | Закупка мяса в ЛПХ в целях собственной переработки | тонн | 40 | 40 | 100 |  |
| 15. | Количество действующих планово-убыточных магазинов, расположенных в малонаселенных и удаленных населенных пунктах сельских поселений | единиц | 3 | 0 | 0 | Магазины закрыты в связи с большой убыточностью |
| 16. | Объемы приобретения новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями всех форм собственности (включая личные подсобные хозяйства): |  |  |  |  |  |
|  | тракторы | штук | 15 | 15 | 100 |  |
|  | зерноуборочные комбайны | штук | 5 | 4 | 80 | Высокая стоимость комбайнов |
| 17. | Энергообеспеченность хозяйств всех категорий на 100 га посевной площади | лошадиные силы | 146 | 155,6 | 106,6 | Высокое обновление машинно-тракторного парка |
| 18 | Внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной площади | кг д. в. | 25 | 28,3 | 113,2 | Положительный пример в увеличении урожайности сельскохозяйственных культур при внесении минеральных удобрений. Доступность льготных краткосрочных кредитов на приобретение материальных ресурсов для проведения полевых работ. |
| 19. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в процентах к предыдущему году | 101,3 | 101,6 | 100,3 |  |
| 20. | Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве | рублей в месяц | 25000 | 45200 | 181 | Сельхозпредприятия в целях закрепления и сохранения квалифицированных кадров, увеличивают размеры заработной платы |

* В. т. ч. ожидаемые показатели за 2025 год

2. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  ПРОГРАММЫ

за 2025 год

| № строк | Наименование мероприятия/источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1. | Предоставление субсидий за счет субвенций сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства в Самарской области | 10 770 306 | 10 770 306 | 100 |  |
| 2. | Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота. | 3 672 000 | 3 672 000 | 100 |  |
| 3. | Исполнение переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 8 671 433 | 8 671 433 | 100 |  |
| 4. | Софинансирование исполнения переданных государственных полномочий Самарской области на поддержку сельскохозяйственного производства | 1 572 651,27 | 1 572 651,27 | 100 |  |
|  | Всего | 24 686 390,27 | 24 686 390,27 | 100 |  |

3. ОСВОЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за 2025 год

| № строк | Направления финансирования | Объемы финансирования муниципальной программы на 2025 год, тысяч рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | Процент выполнения |  |
| 1. | Всего на реализацию Программы | 24686 | 24686 | 100 |  |
| 1.1 | в том числе за счет поступающих в местный бюджет средств областного бюджета | 23113 | 23113 | 100 |  |
|  | из них за счет субвенций | 23113 | 23113 | 100 |  |
| 1.2 | за счет средств местного бюджета | 1573 | 1573 | 100 |  |

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский (приложение 6), утвержденной Постановлением Администрации  муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 № 193, оценка эффективности реализации  муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

По шкале оценки полноты финансирования Q1 = 100 %  (0,98<= Q1<=1,02)  -  полное финансирование.

Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей  муниципальной программы за отчетный год.

Q2= (1,015+0,972+1+1+1,439+0,975+0,938+0,688+0,889+1+0,771+0,954+0,951+1,068+0,679+0,768+1+0+ 1+0,80+1,066+1,132+1,003+1,81)/24=22,918/24=0,955

По шкале оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2) = 0,955 (0,95<= Q2<= 1,05) – высокая результативность.

По результирующей шкале оценки эффективности Программы оценка - 5. Высокая эффективность муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Продолжить реализацию муниципальной программы.