| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2026 № 190 г. Похвистнево |
| --- |
| Об оценке эффективности реализации муниципальной программы "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» за 2025 г. |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить оценку эффективности реализации  муниципальной программы "Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы" за 2025 год.

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы района по социальным вопросам, руководителя управления культуры.

3. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации района в сети Интернет.

Глава района                                                                        А.В. Шахвалов

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы»

### Форма 1

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"

ЗА 2025 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 91 824,2 | 91 824,2 | 100,0 % |  |
| 2 | местный бюджет | 91 205,4 | 91 205,4 |  |  |
| 3 | в том числе субсидии из местного бюджета | 0 | 0 |  |  |
| 4 | областной бюджет | 0 | 0 |  |  |
| 5 | внебюджетные источники | 618,8 | 618,8 |  |  |
| 6 | Безвозмездные поступления | 0,0 | 0,0 |  |  |

### Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за   2025 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| #### 1 | #### Обеспечение содержания зданий и помещений, занимаемых государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями и обустройство прилегающей территории в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов |  |  |  |  |  |
| #### 1.1 | #### Площадь эксплуатационно-технического обслуживания объектов, помещений государственных бюджетных общеобразовательных учреждений в надлежащем состоянии | #### Кв.м | #### 65987 | #### 65987 | #### 100% |  |
| #### 1.2 | #### Доля зданий общеобразовательных учреждений, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Похвистневский | #### % | #### 80 | #### 80 | #### 100% |  |
| #### 1.3 | #### Доля зданий дошкольных общеобразовательных учреждений, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Похвистневский | #### % | #### 74 | #### 74 | #### 100% |  |
| ##### 2 | ##### Создание необходимых условий для эффективного функционирования движимого и недвижимого имущества, находящихся на балансе Учреждения, с целью материально-технического, транспортного обеспечения, также эфеективного выполнения иных муниципальных функций |  |  |  |  |  |
| ##### 2.1 | ##### Площадь эксплуатационно-технического обслуживания объектов, помещений органов местного самоуправления в надлежащем состоянии | ##### Кв.м. | ##### 1869 | ##### 1869 | ##### 100% |  |
| ##### 2.2 | ##### Количество ДТП, совершенных по вине сотрудников МБУ «СМТО» | ##### Шт. | ##### 0 | ##### 0 | ##### - |  |

Исполнитель: руководитель – Ефремова Анастасия Александровна

8 846 56 2-10-90

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 23.08.2023 № 573 (с изменениями от 29.12.2023 № 935, от  17.10.2024 № 717, от 25.02.2025 № 165, от 28.07.2025 № 516, от 23.01.2026 № 50).

На 2025 год муниципальной программой и планом финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год, утвержденного Руководителем Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области, предусмотрено финансирование в размере 91 824,2 тыс.руб., в том числе за счет средств бюджета района –  91 205,4 тыс.руб., за счет средств приносящей доход деятельности – 618,8 тыс.руб. Расходы составили – 91 824,2 тыс.руб.

Процент выполнения целевых показателей муниципальной Программы за 2025 год составляет – 100%.

Стратегические показатели:

1.Обеспечение содержания зданий и помещений, занимаемых государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями и обустройство прилегающей территории в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов, социальных норм и нормативов выполнен в полном объеме – 100%, в т.ч.:

1.1.«Площадь эксплуатационно-технического обслуживания объектов, помещений государственных бюджетных общеобразовательных учреждений в надлежащем состоянии» - 65 987 кв.м. исполнен в полном объеме;

1.2. «Доля зданий общеобразовательных учреждений, не требующих      проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Похвистневский» - 80% исполнен в полном объеме;

1.3 «Доля зданий дошкольных общеобразовательных учреждений, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Похвистневский» - 74% исполнен в полном объеме;

2. Создание необходимых условий для эффективного функционирования движимого и недвижимого имущества, находящихся на балансе Учреждения, с целью материально-технического, транспортного обеспечения, также эфеективного выполнения иных муниципальных функций

2.1. «Площадь эксплуатационно-технического обслуживания объектов, помещений органов местного самоуправления в надлежащем состоянии» - 1869 кв.м. исполнен в полном объеме;

2.2. «Количество ДТП, совершенных по вине сотрудников МБУ «СМТО» - 0 шт. исполнен в полном объеме (в течение 2025 года органами ГИБДД не были зарегистрированы случаи ДТП по вине сотрудников Учреждения).

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

" Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы"

за 2025 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

1.Оценка полноты финансирования (Q1),

2.Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

- Q1 = плановый объем финансирования/фактический объем финансирования = 91 824,2/91 824,2 = 1

### Итого: Q 1 = 1,0

Показатель Q 1 равен 1,0, так как  плановые мероприятия  были профинансированы в полном объеме. Результатом исполнения плана явилось комфортное обеспечение температурного режима, бесперебойная работа системы холодного водоснабжения, канализации, пожарная безопасности, благополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка, антитеррористическая обстановка, хозяйственное обеспечение и содержание в технически исправном состоянии зданий органов местного самоуправления, стабильность работы транспорта, обслуживающего органы местного самоуправления; Создание комфортных современных условий в кабинетах государственных общеобразовательных учреждений, в которых реализуется национальный проект «Образование».

- Q2 = плановый стратегический показатель/фактически исполненный стратегический показатель:

п.1.1 Площадь эксплуатационно-технического обслуживания объектов, помещений государственных бюджетных общеобразовательных учреждений в надлежащем состоянии» - 65 987/65 987=1;

п.1.2 Доля зданий общеобразовательных учреждений, не требующих      проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Похвистневский – 80/80=1;

п.1.3 Доля зданий дошкольных общеобразовательных учреждений, не требующих проведения капитального ремонта в общем количестве зданий образовательных учреждений, осуществляющих деятельность на территории муниципального района Похвистневский - 74/74=1;

п.2.1 Площадь эксплуатационно-технического обслуживания объектов, помещений органов местного самоуправления в надлежащем состоянии – 1 869/1 869=1

п.2.2 Количество ДТП, совершенных по вине сотрудников МБУ «СМТО» - 0/0=1.

Q2 = (п.1.1+п.1.2+п.1.3+п.2.1+п.2.2)/5 = (1+1+1+1+1)/5 = 1.

Показатель Q 2 по выполнению данной Программы равен 1, так как процент выполнения по всем плановым целевым показателям равен 100%. Запланированные мероприятия по созданию необходимых условий для эффективного функционирования муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области исполнены в полном объеме.

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности и результативности  реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области  уровень оценки эффективности муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально- технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы»  признается высоким.  План мероприятий, по  созданию  необходимых условий для эффективного функционирования  муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области  выполнен.

В связи с высокой эффективностью реализации муниципальной программы (100%)  рекомендуется продлить муниципальную программу «Материально-техническое обеспечение деятельности муниципальных и государственных общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области Муниципального бюджетного учреждения «Служба материально- технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы».