АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2026 № 191 г. Похвистнево Об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» за 2025 г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить оценку эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» за 2025 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации муниципального района Похвистневский С.В.Райкова.

3.Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области.

Глава района                        			                    А. В. Шахвалов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

«Развитие сети образовательных учреждений,

реализующих программы общего образования в

муниципальном районе Похвистневский Самарской области                                     на 2024-2028 годы»

ОТЧЕТ ЗА 2025 ГОД

В рамках муниципальной программы «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области                                     на 2024-2028 годы», источником финансирования которой является бюджет муниципального района Похвистневский Самарской области, в 2025 году были предусмотрены средства в размере   131 578,05 тыс. руб., из них: областной бюджет – 109 635,39 тыс. рублей; бюджет района – 21 942,66 тыс. рублей.

Целью данной муниципальной программы является улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области.

Для создания полноценных условий для эффективного исполнения муниципальной программы в 2025 году были проведены следующие мероприятия:

- Капитальный ремонт здания СП "Детский сад "Солнышко" ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Куйбышевская, д.136 (Индивидуальный предприниматель Малахова Светлана Санжаровна контракт № 7 от 10.03.2025 на сумму 7 824 697,28;  ООО «Промрегионстрой» контракт № 7 от 22.03.2024 на сумму 1 019 550,54);

-Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малое Ибряйкино, улица Школьная, д.1Б (ООО «Стройлад»  контракт № 8 от 04.04.2025 на сумму 33 647 058,82);

- Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ им. Н.Т.Кукушкина с. Савруха, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д. 31(ООО «Стройлад» контракт № 6 от 26.03.2025 на сумму 87 511 060,00);

-Строительный контроль за ходом выполнения работ по объекту: «Капитальный ремонт здания ГБОУ СОШ им.Н.Т.Кукушкина с. Савруха, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д. 31» (ООО «СТК Поволжье» договор № 12 от 06.05.2025 на сумму 599 000,00);

-Строительный контроль за ходом выполнения работ по объекту: «Капитальный ремонт здания СП «Детский сад «Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. Куйбышевская, д.136.» (ООО «СТК Поволжье» договор № 13 от 06.05.2025 на сумму 207 708,88;  Индивидуальный предприниматель Воронов Егор Вячеславович договор № 20 от 10.07.2025 на сумму 9 900,00);

-Строительный контроль за ходом выполнения работ по объекту: «Капитальный ремонт здания ГБОУ ООШ с. Малое Ибряйкино, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Малое Ибряйкино,улица Школьная, д.1Б» (ООО «СТК Поволжье» договор № 16 от 06.05.2025 на сумму 599 000,00).

В ходе реализации мероприятий за период с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. был достигнут следующий показатель:

- количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после капитального ремонта – 3 .

Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1);

2) оценка степени достижений плановых значений целевых показателей (Q2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).

Q1=131 578,05/ 131 578,05= 100 %.

2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.

Q2= (3/3)/1 = 1.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В соответствии методикой оценки эффективности (приложение №6 к постановлению №193 от 19.03.2019 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района  Похвистневский Самарской области»), муниципальная  программа  «Развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы»  на 2025 год имеет высокий уровень эффективности  и социальной значимости. В связи с высокой значимостью рекомендуется продолжить реализацию муниципальной программы.

Форма 1

ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2025 ГОД

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель муниципальной программы: обеспечение повышения качества и доступности образования в муниципальном районе Похвистневский Самарской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стратегический показатель 1. Количество ежегодно вводимых в эксплуатацию зданий образовательных учреждений после проведения капитального ремонта | Шт. | 3 | 3 | 100% | отсутствуют |

Форма 2

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие сети общеобразовательных учреждений в муниципальном районе Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы»

за 2025 год

| № строки | Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. руб. |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по муниципальной программе, в том числе: | 131 578,05 | 131 578,05 | 100 % |  |
| 1.1. | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0% |  |
| 2 | областной бюджет | 109 635,39 | 109 635,39 | 100 % |  |
| 3 | местный бюджет | 21 942,66 | 21 942,66 | 100 % |  |