| АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района Похвистневский Самарской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.02.2026 № 192 г. Похвистнево |
| --- |
| Об оценке эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» за 2025 г. |  |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить оценку эффективности реализации  муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности  общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы» за 2025 год.

2.   Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на  заместителя Главы района по социальным вопросам, руководителя управления культуры.

3. Разместить настоящее Постановление на сайте Администрации района в сети Интернет.

Глава района                                                                        А.В. Шахвалов

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Обеспечение пожарной безопасности  общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы"

### Форма 2

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

за   2025 год

| N строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя |  | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей и внедрение новых технологий в области противопожарной подготовки работников учреждений | % | 100 | 100 | 100 % |  |
| 2 | Не допущение материальных потерь от пожаров, гибели людей, травматизма при пожарах | % | 100 | 100 | 100 % |  |
| 3 | Количество пожаров в образовательных учреждениях | Шт. | 0 | 0 | - |  |

### Форма 1

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

""Обеспечение пожарной безопасности  общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы "

ЗА 2025 год

| N строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей |  |  | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 8316,1 | 8316,1 | 100 % |  |
| 2 | местный бюджет | 5005,9 | 5005,9 |  |  |
| 3 | областной бюджет | 3310,2 | 3310,2 |  |  |
| 4 | внебюджетные источники | 0 | 0 |  |  |

Исполнитель: руководитель – Ефремова А.А.

8 846 56 2-10-90

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы», утверждена Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 23.08.2023 № 572 (с изменениями от 29.12.2023 № 934, от 04.10.2024 № 692, от 25.02.2025 № 166).

На 2025 год муниципальной программой и планом финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год, утвержденного Руководителем Финансового управления Администрации муниципального района Похвистневский, предусмотрено финансирование в размере 8 316,1 тыс.руб., в том числе из бюджета района – 5 005,9 тыс.руб; из областного бюджета – 3 310,2 тыс.руб., Расходы составили – 8 316,1 тыс.руб.

Процент выполнения целевых показателей муниципальной Программы за 2025 год составляет – 100%.

Для достижения стратегических показателей обеспечение пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей и внедрение новых технологий в области противопожарной подготовки работников учреждений и недопущение материальных потерь от пожаров, гибели людей, травматизма при пожарах были проведены следующие мероприятия:

- «Испытание работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации, системы  оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией отработавших сверх срока службы рекомендованного заводом-изготовителем» на 6 объектах, исполнен в полном объеме (02-ИспАПС/2025 от 28.07.2025);

- «Проверка работоспособности кранов внутреннего противопожарного водопровода и наружного противопожарного водопровода» на 7 объектах, исполнен в полном объеме (Контракт № 13-ППВ/2025 от 01.04.2025);

- «Проверка огнезадерживающих устройств, клапанов, заслонок в воздухоотводах устройств вентиляционных систем с автоматическими устройствами пожарной сигнализации и пожаротушения» на 5 объектах, выполнен в полном объеме  (Контракт № 34-КЛ/2025 от 27.01.2025);

- «Техобслуживание  автоматической пожарной сигнализации и системы оовещения и управления эвакуацией людей при пожаре» на 39 объектах, выполнен в полном объеме (Контракт № 32-АПС/2025 от 27.01.2025

- «Негосударственная экспертиза сметной документации по объекту: Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте СП "Детский сад Солнышко" ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Подбельск, ул. Куйбышевская, д.136», выполнен в полном объеме (Договор № 63318 от 17.02.2025).

- «Негосударственная экспертиза сметной документации по объекту: Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте СП Детский сад "Аленушка" ГБОУ СОШ с. Большой Толкай, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Большой Толкай, ул. Полевая, дом 142», выполнен в полном объеме (Договор № 63319 от 17.02.2025).

- «Негосударственная экспертиза сметной документации по объекту: Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина с. Савруха , расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с.Савруха, ул.Центральная усадьба, д.31б», выполнен в полном объеме (Договор № 63320 от 17.02.2025)

-«Разработка проектно-сметной документации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управлении эвакуацией людей при пожаре в здании СП "Детский сад Солнышко" ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Подбельск, ул. Куйбышевская, д.136; ГБОУ СОШ им.Н.Т. Кукушкина с. Савруха, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Савруха, ул. Центральная Усадьба, д.31б; СП Детский сад "Аленушка" ГБОУ СОШ с. Большой Толкай, расположенный по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Большой Толкай, ул. Полевая, дом 142» на 3 объектах выполнен в полном объеме  (Договор № 4 от 27.01.2025);

-  «Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте СП Детский сад ''Аленушка'' ГБОУ СОШ с. Большой Толкай, расположенный по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с.Большой Толкай, ул. Полевая, дом 142» выполнен в полном объеме (Контракт № 10 от 07.04.2025);

-  «Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте СП «Детский сад Солнышко» ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского с. Подбельск, расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с. Подбельск, ул. Куйбышевская, д. 136», выполнен в полном объеме (Контракт № 11 от 07.04.2025);

- «Замена системы противопожарной безопасности со сроком 10 и более лет на объекте ГБОУ СОШ им.Н.Т. Кукушкина с. Савруха , расположенного по адресу: Самарская область, Похвистневский р-н, с.Савруха, ул. Центральная усадьба, д.31б» выполнен в полном объеме (Контракт № 12 от 07.04.2025).

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы

"Обеспечение пожарной безопасности  общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028г.г.» за 2025 год

Эффективность реализации Программы определяется по следующим направлениям:

a) оценка полноты финансирования (Q1);

b) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

- Q1 = плановый объем финансирования/фактический объем финансирования = 8 316,1/8 316,1= 1

Итого: Q 1 = 1,0

1.Показатель Q1 равен 1,0, так как  плановые мероприятия  были профинансированы в полном объеме. Результатом исполнения плана явилось обеспечение безопасности обучающихся (воспитанников) и работников общеобразовательных учреждений; создание необходимых условий для своевременного обнаружения пожаров и успешной эвакуации людей при пожарах; повышение эффективности противопожарной защиты зданий и помещений общеобразовательных учреждений; приведение противопожарного состояния общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями противопожарных норм и правил. По выполнению данной муниципальной программы послужил итогом высокой результативности  исполнения  плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях. Задачи  муниципальной программы - снижение рисков возникновения пожаров в зданиях общеобразовательных учреждений, и устранение нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» на 2025 год выполнены.

2.	Q2 = плановый стратегический показатель/фактически исполненный стратегический показатель:

п.1 Обеспечение пожарной безопасности зданий с массовым пребыванием людей и внедрение новых технологий в области противопожарной подготовки работников учреждений – 100/100=1

п.2  Не допущение материальных потерь от пожаров, гибели людей, травматизма при пожарах – 100/100=1

п.3 Количество пожаров в образовательных учреждениях – 0/0 = 0;

Q2 = (п.1+п.2+п.3)/3=(1+1+1)/3=1

Показатель Q 2 по выполнению данной Программы равен 1, так как процент выполнения по всем плановым целевым показателям равен 100%. Запланированные мероприятия по созданию необходимых условий для эффективного функционирования муниципальных и образовательных учреждений, находящихся на территории муниципального района Похвистневский Самарской области исполнены в полном объеме.

Заключение: в соответствии с Методикой проведения оценки эффективности и результативности  реализации муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области  уровень оценки эффективности Программы  признается высоким.   План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности обучающихся, воспитанников и работников общеобразовательных учреждений Похвистневского района во время их трудовой и учебной деятельности, выполнен. Программа целесообразна к финансированию.

В связи с высокой эффективностью реализации муниципальной программы (100%)  рекомендуется продлить муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности  общеобразовательных учреждений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024-2028 годы».