	[image: image1.jpg]


                     АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального района Похвистневский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      10.03.2026 № 226
                            г. Похвистнево
 

	


  Об утверждении отчета о реализации

  муниципальной программы «Профилактика

  правонарушений и обеспечение общественной

  безопасности на территории муниципального 

  района Похвистневский Самарской области 

  на 2023-2030 годы» за 2025 год
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский от 19.03.2019 г. № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района  Похвистневский Самарской области», Администрация муниципального района Похвистневский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2023-2030 годы» за 2025 год.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам, руководителя управления культуры.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

 И.о. Главы района                                                   А.Д. Давыденко
Оценка эффективности и результативности 

муниципальной программы 

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2023-2030 годы» 

Отчет за 2025 год

Эффективность реализации муниципальной программы проводится по следующим направлениям:

1. Все мероприятия, запланированные данной муниципальной программой выполнены в полном объеме.

2. Оценка степени достижений целей и решения задач Программы. Результативность программы оценивается на основе целевых показателей, определенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий Программы.

Четыре  целевых показателя данной Программы показывают снижение по количеству преступлений (форма 1), что свидетельствует о высоком уровне эффективности реализации муниципальной программы. 
3. Оценка эффективности использования средств бюджета района Q1 – форма 2.
Q1=1<1,02 – полное финансирование

В соответствии с методикой оценки эффективности муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2023-2030 годы» в 2025 году имеет приемлемый уровень эффективности муниципальной программы (Q2=1.17). Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей, в связи со снижением количества преступлений на территории района.
Рекомендуем продолжить реализацию муниципальной программы.
Приложение 1

к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

от 10.03.2026 № 226
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2023-2030 годы» за 2025 год.

	№
	Цели, задачи и целевые показатели
	Единица измерения
	Значение целевого показателя
	Процент выполнения
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	
	план
	факт
	
	

	
	Цель

	Задача 1. Координация деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в м.р. Похвистневский Самарской области по вопросам предупреждений правонарушений

	1
	Количество заседаний межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории муниципального района Похвистневский Самарской области
	единиц
	4
	2
	50
	отсутствие основного работника

	Задача 2.  Защита личности, общества и государства от противоправных посягательств

	2.1
	Количество зарегистрированных преступлений
	единиц
	543
	129
	176
	снижение количества преступлений

	Задача 3. Обеспечение общественной безопасности и охрана общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий

	3.1
	Количество народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории Самарской области
	единиц
	62
	62
	100
	

	Задача 4. Снижение уровня безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних 
	
	
	
	
	

	4.1
	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии.
	единиц
	3
	1
	167

	снижение количества преступлений

	Задачи 5. Развитие правосознания, повышения уровня правовой грамотности и патриотического воспитания граждан

	5.1
	Количество мероприятий, направленных на развитие правосознания, повышение уровня правовой грамотности и патриотического воспитания граждан
	единиц
	48
	50
	104,2
	

	5.2
	Количество проводимых мероприятий, посвященных праздничным дням, памятным датам, профессиональным праздникам и иным значимым событиям военно-патриотической направленности
	единиц
	130
	132
	101,5
	

	Задача 6. Профилактика правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений

	6.1
	Количество преступлений, совершенных на бытовой почве
	единиц
	40
	32
	120
	снижение количества преступлений


Значение Q2 =1,17
           0,95 <= Q2 <= 1,05 (высокая результативность)

Приложение 2

к Постановлению Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области

от 10.03.2026 № 226
ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Похвистневский Самарской области на 2023-2030 годы» 

За 2025 год

	№


	Наименование мероприятия/источник расходов на финансирование
	Объем расходов на выполнение мероприятий, тыс. руб.
	Причины отклонения от планового значения

	
	
	план
	факт
	процент выполнения
	

	1
	Всего по муниципальной программе, в том числе
	1166,6
	1166,6
	100
	

	
	местный бюджет
	1166,6
	1166,6
	100
	

	
	Областной бюджет
	
	
	
	


Среднее значение – 1

0,98 <= Q1 <= 1,02 – полное финансирование
