	[image: Герб р-н]                     АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального района Похвистневский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
               30.06.2026 № 527            
                                  г. Похвистнево

	


        Об утверждении технических 
        заданий на разработку инвестиционной
        программы развития системы
        водоснабжения и водоотведения 
        на территории сельских поселений
        муниципального района Похвистневский 
        Самарской области на 2027-2031 годы
        для МУПП ЖКХ Похвистневского района.
	
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 20.03.2025 N 33-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти",  Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить технические задания для МУПП ЖКХ Похвистневского района на разработку инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения и водоотведения  на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы (приложения 1-5).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит размещению на сайте Администрации района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по капитальному строительству, архитектуре и градостроительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству                 С.В. Райкова.


Глава района                                                      А.В. Шахвалов



                                                                               Приложение 1

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района Похвистневский    
Самарской области                 
от  30.06.2026 № 527

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы 
развития системы водоснабжения и водоотведения  на территории сельского поселения Алькино муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы для МУПП ЖКХ Похвистневского района.

1. Общие положения
Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы для МУПП ЖКХ Похвистневского района (далее - Техническое задание), основной целью, которой является выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031, разработано на основании:
- Земельного кодекса Российской Федерации.
- Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации».
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013             № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым   помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.
- СНИП 2.04.03-85, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 № 860/пр.

2. Цели и задачи разработки и реализации 
инвестиционной программы
2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды, качества очистки сточных вод  в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижение потерь.
2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до
потребителя.
2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели
Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения:
3.1. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по показателям содержания химических веществ:
- железо до норматива не более 0,3 мг/л;
- жесткость до норматива не более 7 мг/л;
3.2. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, после водоподготовки по следующим показателям:
- по микробиологическим показателям:
- общие колиформные бактерии – отсутствие;
- термотолерантные колиформные бактерии – отсутствие.

4. Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.

5. Разработчик инвестиционной программы
Разработчик инвестиционной программы – МУПП ЖКХ Похвистневского района.
6. Основные мероприятия инвестиционной программы
6.1.Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2027-2031 гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Адрес объекта
	Срок 
выполнения

	
	
	
	
	

	41
	Замена участка водопровода
	Разработка грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм,  монтаж водопроводных колодцев.
	с.Алькино
	2027-2031



6.2. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения  аварийных  ситуаций,  снижению  риска  и  смягчению  последствий чрезвычайных ситуаций

	№ пп
	Наименование мероприятий
	Описание мероприятий
	Местоположение
	Срок исполнения 
мероприятия, год

	1.
	Ремонт ограждения ЗСО 1 пояса
	 Разборка остатков старой конструкции и возведение новой
	с.Алькино
	2027-2031

	2
	Планировка территорий для отвода талых вод
	Разработка грунта экскаватором, трамбовка грунта
	с.Алькино
	2027-2031




	
6.3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
6.3.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения, водоотведения  на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области 
	№ п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Водоснабжения
	Надежности и бесперебойности водоснабжения
	
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение








	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	
	Качества воды (питьевой и горячей)
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  качества питьевой воды
	%
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	








	3
	
	
	Доля проб 
питьевой воды в 
	%
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0

	
	
	
	распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Энергетической эффективности
	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема отпущенной потребителю  воды
	кВт*ч/м3
	2,672
	2,672
	2,672
	0
	0

	5
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Водоотведения
	Надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	
	Качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обесплавные или бытовые системы водоотведения


	% 
	0
	0
	0
	0
	0




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

	% 
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0





      6.3.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения, водоотведения  на территории муниципального района Похвистневский Самарской области для сельского поселения  Алькино.


	п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Водоснабжения
	Надежности и бесперебойности водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 
	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	
	Качества воды (питьевой и горячей)
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  качества питьевой воды
	%
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	0



	3
	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	0,1
	0,1
	0,1
	0
	
0


	4
	 
	Энергетической эффективности
	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема отпущенной потребителю  воды
	кВт*ч/м3
	2,672
	2,672
	2,672
	0
	0

	5
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	Тыс руб.
	0
	0
	0
	0
	0


7. Требования к инвестиционной программе
7.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:
- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды, качества очистки сточных вод  в соответствие с установленными требованиями;
- включить в состав инвестиционной программы план мероприятий по приведению качества питьевой воды, согласованный с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Похвистневском районе, в соответствие с установленными требованиями;
- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.   
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).
7.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
- собственные средства МУПП ЖКХ Похвистневского района;
- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;
- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.
7.3. В инвестиционной программе необходимо:
- привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы;
- выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;
- обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.
7.4. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют МУПП ЖКХ Похвистневского района и администрация муниципального района Похвистневский Самарской  области.
7.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.
7.6. Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, включающей следующую информацию:
- наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение;
- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
- наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;
- наименование территориального органа, осуществляющего государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;
б) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
в) мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (целевыми индикаторами и показателями (п.3), в том числе:
перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, 
описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;
г) мероприятия по приведению качества очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями; 
д) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
е) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;
ж) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;
з) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;
и) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;
к) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
7.7. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).
7.8. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.
7.9. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной 
программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 

8. Порядок внесения изменений в техническое задание
8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации муниципального района  Похвистневский Самарской области или по инициативе МУПП ЖКХ Похвистневского района.
8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
- принятие или внесение изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» на 2021-2030 годы;
- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;
- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.
8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУПП ЖКХ Похвистневского района, заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе муниципального района Похвистневский, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

9. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения Инвестиционной программы
 9.1. МУПП ЖКХ Похвистневского района в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы, направляет в администрацию муниципального района Похвистневский Самарской  области следующие документы:
- проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием;
- производственную программу МУПП ЖКХ Похвистневского района, утвержденную в установленном порядке.
9.2. Администрация  муниципального района Похвистневский Самарской области обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании  МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. 
9.3. Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области и Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области обязаны рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории этого муниципального образования на предмет его соответствия предусмотренным мероприятиям, соответствия показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения плановым значениям таких показателей, соответствия условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности. В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрация муниципального района Похвистневский Самарской области обязаны указать причину отказа.
Основаниями для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы являются несоответствие проекта инвестиционной программы предусмотренным мероприятиям, плановым значениям показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, несоответствие инвестиционной программы техническому заданию, а также несоответствие условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности. МУПП ЖКХ Похвистневского района обязаны в течение  7 дней после получения уведомления об отказе доработать его и направить на повторное рассмотрение в администрацию муниципального района Похвистневский Самарской области.
9.4. По итогам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы администрация муниципального района Похвистневский Самарской  области уведомляет о согласовании или об отказе в согласовании МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование. 
9.5. МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 3 дней  со дня получения согласования проекта инвестиционной программы обязаны направить проект инвестиционной программы в Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) на утверждение. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации ( Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области) рассматривает проект инвестиционной программы и протокол разногласий к проекту инвестиционной программы (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы.

     













































                                                                                 Приложение 2

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района Похвистневский    
Самарской области                 
от  от  30.06.2026 № 527

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы 
развития системы водоснабжения и водоотведения  на территории сельских поселений Малый Толкай, Мочалеевка муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы для МУПП ЖКХ Похвистневского района.

1. Общие положения
Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы для МУПП ЖКХ Похвистневского района (далее - Техническое задание), основной целью, которой является выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031, разработано на основании:
- Земельного кодекса Российской Федерации.
- Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации».
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013             № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым   помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.
- СНИП 2.04.03-85, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 № 860/пр.

2. Цели и задачи разработки и реализации 
инвестиционной программы
2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды, качества очистки сточных вод  в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижение потерь.
2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до
потребителя.
2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели
Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения:
3.1. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по показателям содержания химических веществ:
- железо до норматива не более 0,3 мг/л;
- жесткость до норматива не более 7 мг/л;
3.2. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, после водоподготовки по следующим показателям:
- по микробиологическим показателям:
- общие колиформные бактерии – отсутствие;
- термотолерантные колиформные бактерии – отсутствие.

4. Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.



5. Разработчик инвестиционной программы
Разработчик инвестиционной программы – МУПП ЖКХ Похвистневского района.

6. Основные мероприятия инвестиционной программы
6.1.Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2027-2031 гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Адрес объекта
	Срок 
выполнения

	
	
	
	
	

	41
	Замена участка водопровода
	Разработка грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм.
	с.Малый Толкай
	2027-2031

	46
	Замена участка водопровода
	Разработка грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка , протаскивание и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм

	с.Мочалеевка
	2027-2031





6.2. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения  аварийных  ситуаций,  снижению  риска  и  смягчению  последствий чрезвычайных ситуаций

	№ пп
	Наименование мероприятий
	Описание мероприятий
	Местоположение
	Срок исполнения 
мероприятия, год

	1.
	Ремонт ограждения ЗСО 1 пояса
	 Разборка остатков старой конструкции и возведение новой
	с.Малый Толкай
	2027-2031

	2
	Ремонт ограждения ЗСО 1 пояса
	 Разборка остатков старой конструкции и возведение новой
	с.Мочалеевка
	2027-2031




	
6.3. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
6.3.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения, водоотведения  на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области 

	№ п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Водоснабжения
	Надежности и бесперебойности водоснабжения
	
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение








	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	
	Качества воды (питьевой и горячей)
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	3
	
	
	Доля проб 
питьевой воды в 
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Энергетической эффективности
	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема отпущенной потребителю  воды
	кВт*ч/м3
	2,170
	2,170
	2,170
	0
	0

	5
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Водоотведения
	Надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	
	Качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обесплавные или бытовые системы водоотведения


	% 
	0
	0
	0
	0
	0




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

	% 
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0




6.4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения, водоотведения  на территории муниципального района Похвистневский Самарской области для сельских поселений  Малый Толкай, Мочалеевка.
















	 п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Водоснабжения
	Надежности и бесперебойности водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 
	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	
	Качества воды (питьевой и горячей)
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0




	3
	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	0
	0
	0
	0
	
0


	4
	 
	Энергетической эффективности
	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема отпущенной потребителю  воды
	кВт*ч/м3
	2,170
	2,17
	2,17
	0
	0

	5
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	Тыс руб.
	0
	0
	0
	0
	0




          7. Требования к инвестиционной программе
7.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:
- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды, качества очистки сточных вод  в соответствие с установленными требованиями;
- включить в состав инвестиционной программы план мероприятий по приведению качества питьевой воды, согласованный с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Похвистневском районе, в соответствие с установленными требованиями;
- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.   
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной 
базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).
7.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут      быть:
- собственные средства МУПП ЖКХ Похвистневского района;
- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;
- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.
7.3. В инвестиционной программе необходимо:
- привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы;
- выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;
- обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.
7.4. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют МУПП ЖКХ Похвистневского района и администрация муниципального района Похвистневский Самарской  области.
7.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.
7.6. Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, включающей следующую информацию:
- наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение;
- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
- наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;
- наименование территориального органа, осуществляющего государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;
б) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
в) мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (целевыми индикаторами и показателями (п.3), в том числе:
перечень мероприятий по подготовке проектной документации,   строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, 
описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;
г) мероприятия по приведению качества очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями; 
д) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
е) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;
ж) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;
з) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;
и) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;
к) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
7.7. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).
7.8. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

7.9. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной 
программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 

8. Порядок внесения изменений в техническое задание
8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации муниципального района  Похвистневский Самарской области или по инициативе МУПП ЖКХ Похвистневского района.
8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
- принятие или внесение изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» на 2021-2030 годы;
- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;
- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.
8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУПП ЖКХ Похвистневского района, заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе муниципального района Похвистневский, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

9. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения Инвестиционной программы
 9.1. МУПП ЖКХ Похвистневского района в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы, направляет в администрацию муниципального района Похвистневский Самарской  области следующие документы:
- проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием;
- производственную программу МУПП ЖКХ Похвистневского района, утвержденную в установленном порядке.
9.2. Администрация  муниципального района Похвистневский Самарской области обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании  МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. 
9.3. Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области и Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области обязаны рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории этого муниципального образования на предмет его соответствия предусмотренным мероприятиям, соответствия показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения плановым значениям таких показателей, соответствия условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности. В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрация муниципального района Похвистневский Самарской области обязаны указать причину отказа.
Основаниями для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы являются несоответствие проекта инвестиционной программы предусмотренным мероприятиям, плановым значениям показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, несоответствие инвестиционной программы техническому заданию, а также несоответствие условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности. МУПП ЖКХ Похвистневского района обязаны в течение  7 дней после получения уведомления об отказе доработать его и направить на повторное рассмотрение в администрацию муниципального района Похвистневский Самарской области.
9.4. По итогам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы администрация муниципального района Похвистневский Самарской  области уведомляет о согласовании или об отказе в согласовании МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование. 
9.5. МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 3 дней  со дня получения согласования проекта инвестиционной программы обязаны направить проект инвестиционной программы в Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) на утверждение. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области) рассматривает проект инвестиционной программы и протокол разногласий к проекту инвестиционной программы (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы.
             



                                                                               Приложение 3

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района Похвистневский    
Самарской области                 
от  от  30.06.2026 № 527

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы 
развития системы водоснабжения и водоотведения  на территории сельских поселений Подбельск, Красные Ключи муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы для МУПП ЖКХ Похвистневского района.

1. Общие положения
Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы для МУПП ЖКХ Похвистневского района (далее - Техническое задание), основной целью, которой является выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031, разработано на основании:
- Земельного кодекса Российской Федерации.
- Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации».
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013  № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым   помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.
- СНИП 2.04.03-85, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 № 860/пр.

2. Цели и задачи разработки и реализации 
инвестиционной программы
2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды, качества очистки сточных вод  в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижение потерь.
2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до
потребителя.
2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели
Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения:
3.1. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по показателям содержания химических веществ:
- железо до норматива не более 0,3 мг/л;
- жесткость до норматива не более 7 мг/л;
3.2. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, после водоподготовки по следующим показателям:
- по микробиологическим показателям:
- общие колиформные бактерии – отсутствие;
- термотолерантные колиформные бактерии – отсутствие.


4. Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.




5. Разработчик инвестиционной программы
Разработчик инвестиционной программы – МУПП ЖКХ Похвистневского района.

6. Основные мероприятия инвестиционной программы
6.1.Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2027-2031 гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Адрес объекта
	Срок 
выполнения

	
	
	
	
	

	41
	Замена участка водопровода
	Разработка грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм.
	с.Подбельск
	2027-2031

	46
	Замена участка водопровода
	Разработка грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка , протаскивание и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм

	с.Подбельск
	2027-2031

	77
	Замена участка водопровода
	Разработка грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка, протаскивание  и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	с.Подбельск
	2027-3031



 6.2. Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения и очистки
 сточных вод в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2027-2031 гг.
	№
п/п
	Источник 
водоснабжения
	Наименование мероприятия
	Срок 
выполнения

	1.
	Замена участка канализации
	Разработка грунта, демонтаж старой трубы, укладка и присоединение стальной трубы диаметром 160мм
	2027-2031



6.3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения  аварийных  ситуаций,  снижению  риска  и  смягчению  последствий чрезвычайных ситуаций

	№ пп
	Наименование мероприятий
	Описание мероприятий
	Местоположение
	Срок исполнения 
мероприятия, год

	1.
	Ремонт ограждения ЗСО 1 пояса
	 Разборка остатков старой конструкции и возведение новой
	с.Подбельск
	2027-2031

	2
	Планировка территорий для отвода талых вод
	Разработка грунта экскаватором, трамбовка грунта
	с.Подбельск
	2027-2031



	
6.4. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
6.4.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения, водоотведения  на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области 


	№ п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Водоснабжения
	Надежности и бесперебойности водоснабжения
	
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение








	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0




	2
	
	Качества воды (питьевой и горячей)
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	3
	
	
	Доля проб 
питьевой воды в 
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Энергетической эффективности
	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема отпущенной потребителю  воды
	кВт*ч/м3
	2,162
	2,162
	0
	0
	0

	5
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Водоотведения
	Надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	
	Качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обесплавные или бытовые системы водоотведения


	% 
	0
	0
	0
	0
	0




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

	% 
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0






6.4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения, водоотведения  на территории муниципального района Похвистневский Самарской области для сельских поселений  Подбельск, Красные Ключи.















	 п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Водоснабжения
	Надежности и бесперебойности водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 
	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	
	Качества воды (питьевой и горячей)
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0




	3
	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	0
	0
	0
	0
	
0


	4
	 
	Энергетической эффективности
	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема отпущенной потребителю  воды
	кВт*ч/м3
	2,162
	2,162
	0
	0
	0

	5
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	Тыс руб.
	0
	0
	0
	0
	0



7. Требования к инвестиционной программе
7.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:
- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды, качества очистки сточных вод  в соответствие с установленными требованиями;
- включить в состав инвестиционной программы план мероприятий по приведению качества питьевой воды, согласованный с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Похвистневском районе, в соответствие с установленными требованиями;
- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.   
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).
7.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
- собственные средства МУПП ЖКХ Похвистневского района;
- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;
- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.
7.3. В инвестиционной программе необходимо:
- привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы;
- выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;
- обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.
7.4. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют МУПП ЖКХ Похвистневского района и администрация муниципального района Похвистневский Самарской  области.
7.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.
7.6. Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, включающей следующую информацию:
- наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение;
- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
- наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;
- наименование территориального органа, осуществляющего государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;
б) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
в) мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (целевыми индикаторами и показателями (п.3), в том числе:
перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, 

описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;
г) мероприятия по приведению качества очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями; 
д) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
е) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;
ж) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;
з) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;
и) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;
к) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
7.7. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).
7.8. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

7.9. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной 
программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 

8. Порядок внесения изменений в техническое задание
8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации муниципального района  Похвистневский Самарской области или по инициативе МУПП ЖКХ Похвистневского района.
8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
- принятие или внесение изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» на 2021-2030 годы;
- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;
- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.
8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУПП ЖКХ Похвистневского района, заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе муниципального района Похвистневский, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

9. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения Инвестиционной программы
 9.1. МУПП ЖКХ Похвистневского района в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы, направляет в администрацию муниципального района Похвистневский Самарской  области следующие документы:
- проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием;
- производственную программу МУПП ЖКХ Похвистневского района, утвержденную в установленном порядке.
9.2. Администрация  муниципального района Похвистневский Самарской области обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании  МУПП ЖКХ Похвистневского 

района в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. 
9.3. Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области и Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области обязаны рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории этого муниципального образования на предмет его соответствия предусмотренным мероприятиям, соответствия показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения плановым значениям таких показателей, соответствия условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности. В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрация муниципального района Похвистневский Самарской области обязаны указать причину отказа.
Основаниями для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы являются несоответствие проекта инвестиционной программы предусмотренным мероприятиям, плановым значениям показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, несоответствие инвестиционной программы техническому заданию, а также несоответствие условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности. МУПП ЖКХ Похвистневского района обязаны в течение  7 дней после получения уведомления об отказе доработать его и направить на повторное рассмотрение в администрацию муниципального района Похвистневский Самарской области.
9.4. По итогам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы администрация муниципального района Похвистневский Самарской  области уведомляет о согласовании или об отказе в согласовании МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование. 
9.5. МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 3 дней  со дня получения согласования проекта инвестиционной программы обязаны направить проект инвестиционной программы в Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) на утверждение. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области) рассматривает проект инвестиционной программы и протокол разногласий к проекту инвестиционной программы (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области принимает решение об утверждении 

инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы.














































                                                                               Приложение 4

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района Похвистневский    
Самарской области                 
от  от  30.06.2026 № 527

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы 
развития системы водоснабжения и водоотведения  на территории сельского поселения Савруха муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы для МУПП ЖКХ Похвистневского района.

1. Общие положения
Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы для МУПП ЖКХ Похвистневского района (далее - Техническое задание), основной целью, которой является выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031, разработано на основании:
- Земельного кодекса Российской Федерации.
- Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации».
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013             № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым   помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.
- СНИП 2.04.03-85, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 № 860/пр.

2. Цели и задачи разработки и реализации 
инвестиционной программы
2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды, качества очистки сточных вод  в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижение потерь.
2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до
потребителя.
2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели
Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения:
3.1. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по показателям содержания химических веществ:
- железо до норматива не более 0,3 мг/л;
- жесткость до норматива не более 7 мг/л;
3.2. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, после водоподготовки по следующим показателям:
- по микробиологическим показателям:
- общие колиформные бактерии – отсутствие;
- термотолерантные колиформные бактерии – отсутствие.

4. Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.



5. Разработчик инвестиционной программы
Разработчик инвестиционной программы – МУПП ЖКХ Похвистневского района.

6. Основные мероприятия инвестиционной программы
6.1.Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2027-2031 гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Адрес объекта
	Срок 
выполнения

	
	
	
	
	

	41
	Замена участка водопровода
	Разработка грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм.
	с.Савруха
	2027-3031

	2
2
	Замена участка водопровода
	Разработка грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка , протаскивание и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм

	с.Савруха
	2027-2031



  6.2. Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения и очистки
 сточных вод в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2027-2031 гг.
	№
п/п
	Источник 
водоснабжения
	Наименование мероприятия
	Срок 
выполнения

	1.
	Реконструкция КНС с заменой ввода самотечной канализации
	Разработка грунта, демонтаж, укладка и присоединение трубы полиэтиленовой диаметром 160
	2027-3031

	2. 
	Замена участка самотечной канализации
	Разработка грунта, демонтаж, укладка и присоединение трубы полиэтиленовой диаметром 110
	2027-2031



6.3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения  аварийных  ситуаций,  снижению  риска  и  смягчению  последствий чрезвычайных ситуаций


	№ пп
	Наименование мероприятий
	Описание мероприятий
	Местоположение
	Срок исполнения 
мероприятия, год

	1.
	Ремонт ограждения ЗСО 1 пояса
	 Разборка остатков старой конструкции и возведение новой
	с.Савруха
	2027-3031

	2
	Планировка территорий для отвода талых вод
	Разработка грунта экскаватором, трамбовка грунта
	с.Савруха
	2027-2031



	
6.4. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
6.4.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения, водоотведения  на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области 


	№ п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Водоснабжения
	Надежности и бесперебойности водоснабжения
	
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение








	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0




	2
	
	Качества воды (питьевой и горячей)
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	3
	
	
	Доля проб 
питьевой воды в 
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Энергетической эффективности
	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема отпущенной потребителю  воды
	кВт*ч/м3
	3,634
	3,634
	3,634
	0
	0

	5
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Водоотведения
	Надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	
	Качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обесплавные или бытовые системы водоотведения


	% 
	0
	0
	0
	0
	0




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

	% 
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0







6.4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения, водоотведения  на территории муниципального района Похвистневский Самарской области для сельского поселения  Савруха.













	 п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Водоснабжения
	Надежности и бесперебойности водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 
	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	
	Качества воды (питьевой и горячей)
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0




	3
	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	0
	0
	0
	0
	
0


	4
	 
	Энергетической эффективности
	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема отпущенной потребителю  воды
	кВт*ч/м3
	3,634
	3,634
	3,634
	0
	0

	5
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	Тыс руб.
	0
	0
	0
	0
	0



7. Требования к инвестиционной программе
7.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:
- выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды, качества очистки сточных вод  в соответствие с установленными требованиями;
- включить в состав инвестиционной программы план мероприятий по приведению качества питьевой воды, согласованный с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Похвистневском районе, в соответствие с установленными требованиями;
- определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.   
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.
Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).
7.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
- собственные средства МУПП ЖКХ Похвистневского района;
- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;
- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.
7.3. В инвестиционной программе необходимо:
- привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы;
- выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;
- обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.
7.4. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют МУПП ЖКХ Похвистневского района и администрация муниципального района Похвистневский Самарской  области.
7.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.
7.6. Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, включающей следующую информацию:
- наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение;
- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
- наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;
- наименование территориального органа, осуществляющего государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;
б) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
в) мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (целевыми индикаторами и показателями (п.3), в том числе:
перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, 

описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;
г) мероприятия по приведению качества очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями; 
д) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
е) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;
ж) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;
з) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;
и) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;
к) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
7.7. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).
7.8. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

7.9. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной 
программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 

8. Порядок внесения изменений в техническое задание
8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации муниципального района  Похвистневский Самарской области или по инициативе МУПП ЖКХ Похвистневского района.
8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
- принятие или внесение изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» на 2021-2030 годы;
- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;
- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.
8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУПП ЖКХ Похвистневского района, заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе муниципального района Похвистневский, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

9. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения Инвестиционной программы
 9.1. МУПП ЖКХ Похвистневского района в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы, направляет в администрацию муниципального района Похвистневский Самарской  области следующие документы:
- проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с утвержденным техническим заданием;
- производственную программу МУПП ЖКХ Похвистневского района, утвержденную в установленном порядке.
9.2. Администрация  муниципального района Похвистневский Самарской области обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании  МУПП ЖКХ Похвистневского 

района в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. 
9.3. Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области и Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области обязаны рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории этого муниципального образования на предмет его соответствия предусмотренным мероприятиям, соответствия показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения плановым значениям таких показателей, соответствия условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности. В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрация муниципального района Похвистневский Самарской области обязаны указать причину отказа.
Основаниями для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы являются несоответствие проекта инвестиционной программы предусмотренным мероприятиям, плановым значениям показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, несоответствие инвестиционной программы техническому заданию, а также несоответствие условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности. МУПП ЖКХ Похвистневского района обязаны в течение  7 дней после получения уведомления об отказе доработать его и направить на повторное рассмотрение в администрацию муниципального района Похвистневский Самарской области.
9.4. По итогам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы администрация муниципального района Похвистневский Самарской  области уведомляет о согласовании или об отказе в согласовании МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование. 
9.5. МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 3 дней  со дня получения согласования проекта инвестиционной программы обязаны направить проект инвестиционной программы в Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) на утверждение. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области) рассматривает проект инвестиционной программы и протокол разногласий к проекту инвестиционной программы (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы.


                                                                               Приложение 5

                                                                                 УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
муниципального района Похвистневский    
Самарской области                 
от 30.06.2026 № 527

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы 
развития системы водоснабжения и водоотведения  на территории сельских поселений Старый Аманак, Большой Толкай, Старопохвистнево, Староганькино, Среднее Аверкино, Рысайкино, Новое Мансуркино, Малое Ибряйкино, Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы для МУПП ЖКХ Похвистневского района.

1. Общие положения
Техническое задание на разработку инвестиционной программы развития системы водоснабжения и водоотведения на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы для МУПП ЖКХ Похвистневского района (далее - Техническое задание), основной целью, которой является выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031, разработано на основании:
- Земельного кодекса Российской Федерации.
- Градостроительного кодекса Российской Федерации.
- Федерального закона от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации».
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
- Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013             № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».
- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.
- Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым   помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.
                - СНИП 2.04.03-85, утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 декабря 2018 № 860/пр.

2. Цели и задачи разработки и реализации 
инвестиционной программы
2.1. Цели разработки и реализации инвестиционной программы: выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды, качества очистки сточных вод  в соответствие с установленными требованиями, повышение эффективности и надежности работы систем водоснабжения и водоотведения, снижение потерь.
2.2. Задачи разработки Инвестиционной программы:
- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды;
- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до
потребителя.
2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения и водоотведения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

3. Целевые индикаторы и показатели
Целевые индикаторы и показатели качества поставляемых услуг водоснабжения:
3.1. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, на границе эксплуатационной ответственности абонента по показателям содержания химических веществ:
- железо  до норматива не более 0,3 мг/л;
- жесткость до норматива не более 7 мг/л;
3.2. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному стандарту, после водоподготовки по следующим показателям:
- по микробиологическим показателям:
- общие колиформные бактерии – отсутствие;
- термотолерантные колиформные бактерии – отсутствие.

4. Срок разработки инвестиционной программы
Срок разработки инвестиционной программы – в течение двух месяцев с момента утверждения технического задания.



5. Разработчик инвестиционной программы
Разработчик инвестиционной программы – МУПП ЖКХ Похвистневского района.

6. Основные мероприятия инвестиционной программы
6.1.Перечень мероприятий по развитию системы водоснабжения и приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2027-2031 гг.
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Описание мероприятий
	Адрес объекта
	Срок 
выполнения

	
	
	
	
	

	41
	Замена участка водопровода
	Разработка грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 110 мм.
	с.Старый Аманак
	2027-2031



	46
	Замена участка водопровода
	Разработка грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка , протаскивание и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 32-40 мм

	с.Старый Аманак, с.Среднее Аверкино, с.Большой Толкай, с.Исаково
	2027-2031

	77
	Замена участка водопровода
	Разработка грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка, протаскивание  и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 63 мм
	с.Старый Аманак, с.Нижнеаверкино, с.Большой Толкай

	2027-2031

	88
	Замена участка водопровода
	Разработка грунта, отсоединение и извлечение части металлической трубы, укладка, протаскивание  и присоединение полиэтиленовой трубы диаметром 50 мм
	с.Старый Аманак,с. Кротково
	2027-2031



6.2. Перечень мероприятий по развитию системы водоотведения и очистки 
сточных вод в соответствие с установленными требованиями СаНПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» на период 2027-2031 гг.
	№
п/п
	Источник 
водоснабжения
	Наименование мероприятия
	Срок 
выполнения

	1.
	Замена участка напорной канализации
	Разработка грунта, демонтаж, укладка и присоединение трубы полиэтиленовой диаметром 110
	2027-2031



6.3. Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения  аварийных  ситуаций,  снижению  риска  и  смягчению  последствий чрезвычайных ситуаций


	№ пп
	Наименование мероприятий
	Описание мероприятий
	Местоположение
	Срок исполнения 
мероприятия, год

	1.
	Ремонт ограждения ЗСО 1 пояса
	 Разборка остатков старой конструкции и возведение новой
	с.Старый Аманак
	2027-2031

	2
	Планировка территорий для отвода талых вод
	Разработка грунта экскаватором
	С.Старый Аманак, с.Большой Толкай
	2027-2031



	
6.4. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
6.4.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения, водоотведения  на территории сельских поселений муниципального района Похвистневский Самарской области 











	№ п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Водоснабжения
	Надежности и бесперебойности водоснабжения
	
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение








	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	
	Качества воды (питьевой и горячей)
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	3
	
	
	Доля проб 
питьевой воды в 
	%
	0
	0
	0
	0
	0

	
	
	
	распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	
	
	
	
	
	

	4
	 
	Энергетической эффективности
	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема отпущенной потребителю  воды
	кВт*ч/м3
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	Водоотведения
	Надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	
	Качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные обесплавные или бытовые системы водоотведения


	% 
	0
	0
	0
	0
	0




	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения

	% 
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб.
	0
	0
	0
	0
	0







6.4.2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов водоснабжения, водоотведения  на территории муниципального района Похвистневский Самарской области для сельских поселений  Старый Аманак, Большой Толкай, Старопохвистнево, Староганькино, Среднее Аверкино, Рысайкино, Новое Мансуркино, Малое Ибряйкино, Кротково.












	 п/п
	Вид системы
	Показатели
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	Водоснабжения
	Надежности и бесперебойности водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение 
	ед./
км.
	0
	0
	0
	0
	0

	2
	
	Качества воды (питьевой и горячей)
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля  качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0
	0




	3
	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	0
	0
	0
	0
	
0


	4
	 
	Энергетической эффективности
	Удельный расход ЭЭ, потребляемой в технологическом процессе водоснабжения, на единицу объема отпущенной потребителю  воды
	кВт*ч/м3
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	
	
	Нормативный уровень прибыли
	Тыс руб.
	0
	0
	0
	0
	0



7. Требования к инвестиционной программе
7.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:
  - выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения и водоотведения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды, качества очистки сточных вод  в соответствие с установленными требованиями;
      - включить в состав инвестиционной программы план мероприятий по приведению качества питьевой воды, согласованный с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области в Похвистневском районе, в соответствие с установленными требованиями;
  - определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы.   
    Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия.
    Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).
7.2. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:
- собственные средства МУПП ЖКХ Похвистневского района;
- финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;
- финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ.
7.3. В инвестиционной программе необходимо:
- привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы;
- выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;
- обеспечить согласованность разрабатываемой инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.
7.4. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют МУПП ЖКХ Похвистневского района и администрация муниципального района Похвистневский Самарской  области.
7.5. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.
7.6. Инвестиционная программа должна содержать:
а) паспорт инвестиционной программы, включающей следующую информацию:
- наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местоположение;
- наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;
- наименование органа местного самоуправления поселения, согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;
- наименование территориального органа, осуществляющего государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;
б) целевые показатели деятельности организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;
в) мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (целевыми индикаторами и показателями (п.3), в том числе:
перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, 

описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;
г) мероприятия по приведению качества очистки сточных вод в соответствие с установленными требованиями; 
д) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;
е) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию;
ж) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;
з) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;
и) предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы;
к) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
7.7. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:
- проектно-изыскательские работы;
- приобретение материалов и оборудования;
- строительно-монтажные работы;
- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
- пусконаладочные работы;
- проведение регистрации объектов;
- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).
7.8. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

7.9. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах, соответствующих году реализации мероприятий. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной 
программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 

8. Порядок внесения изменений в техническое задание
8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе администрации муниципального района  Похвистневский Самарской области или по инициативе МУПП ЖКХ Похвистневского района.
8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:
- принятие или внесение изменений в муниципальную программу «Развитие систем коммунальной инфраструктуры» на 2021-2030 годы;
- принятие или внесение изменений в программы социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;
- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.
8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.
8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУПП ЖКХ Похвистневского района, заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе муниципального района Похвистневский, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

9. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения Инвестиционной программы
 9.1. МУПП ЖКХ Похвистневского района в срок, установленный техническим заданием на разработку инвестиционной программы, направляет в администрацию муниципального района Похвистневский Самарской  области следующие документы:
- проект инвестиционной программы, разработанный в соответствии с    утвержденным техническим заданием;
- производственную программу МУПП ЖКХ Похвистневского района, утвержденную в установленном порядке.
          9.2. Администрация  муниципального района Похвистневский Самарской области обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании  МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. 
9.3. Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области и Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области обязаны рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории этого муниципального образования на предмет его соответствия предусмотренным мероприятиям, соответствия показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения плановым значениям таких показателей, соответствия условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности. В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрация муниципального района Похвистневский Самарской области обязаны указать причину отказа.
Основаниями для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы являются несоответствие проекта инвестиционной программы предусмотренным мероприятиям, плановым значениям показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, несоответствие инвестиционной программы техническому заданию, а также несоответствие условий финансирования инвестиционной программы долгосрочным параметрам регулирования деятельности. МУПП ЖКХ Похвистневского района обязаны в течение  7 дней после получения уведомления об отказе доработать его и направить на повторное рассмотрение в администрацию муниципального района Похвистневский Самарской области.
9.4. По итогам рассмотрения доработанного проекта инвестиционной программы администрация муниципального района Похвистневский Самарской  области уведомляет о согласовании или об отказе в согласовании МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование. 
9.5. МУПП ЖКХ Похвистневского района в течение 3 дней  со дня получения согласования проекта инвестиционной программы обязаны направить проект инвестиционной программы в Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области (Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области) на утверждение. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации (Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области) рассматривает проект инвестиционной программы и протокол разногласий к проекту инвестиционной программы (при его наличии) в течение 30 дней со дня получения. По результатам рассмотрения Комитет ценового и тарифного регулирования Самарской области принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы.
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