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                     АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального района Похвистневский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                   20.08.2026 № 689
                    г. Похвистнево


	
	

	                                  

Об утверждении муниципальной

 программы «Семья и дети 

муниципального района Похвистневский 

на 2027 -2031 годы»


	
	


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 19.03.2019 № 193 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Похвистневский Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Похвистневский Самарской области, Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Семья и дети муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027-2031 годы». 

2. Установить, что расходные обязательства муниципального района Похвистневский Самарской области, возникающие в результате принятия настоящего Постановления, исполняются муниципальным районом Похвистневский Самарской области самостоятельно за счет средств бюджета района в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном порядке на соответствующий финансовый год.

3. Признать утратившим силу Постановление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 25.08.2023 г. № 589 «Об утверждении муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Похвистневский Самарской области на 2024 – 2028 годы». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы района по социальным вопросам, руководителя управления культуры.

5. Настоящее Постановление разместить на сайте Администрации муниципального района Похвистневский в сети Интернет.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2027 года.
    Глава района                                                                                   А.В. Шахвалов

  МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2027-2031 годы»
ПАСПОРТ

муниципальной программы
«Семья и дети муниципального района Похвистневский
 на 2027-2031 годы»
	Наименование
         

муниципальной программы
	Муниципальная программа «Семья и дети   муниципального района Похвистневский на 2027-2031 годы» (далее –муниципальная программа)

	Дата принятия решения о разработке муниципальной программы
	Постановление Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области от 22.06.2026 г. № 506 «Об утверждении Плана мероприятий по подготовке проекта бюджета муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027 год и плановый период 2028 и 2029 годов». 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация муниципального района Похвистневский Самарской области

	Соисполнители  и участники муниципальной  программы


	-МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области»  (далее – Управление семьи)

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области (далее - КДН);

- Похвистневский территориальный отдел образования Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию) (далее – Похвистневский отдел образования);

- Отделение Семья м.р. Похвистневский ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» (по согласованию) (далее – Отделение «Семья»);

- Управление по м.р. Похвистневский ГКУ СО « ГУСЗН СВО» (далее - УСЗН) (по согласованию);  

-МБУ «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – МБУ «СМТО»);     

- МБУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального района Похвистневский Самарской области» (далее - КФКиМП);   

 - МБУ « Многофункциональный культурный центр  муниципального района  Похвистневский Самарской области» (далее – МКЦ);

- МАУ «Дом молодежных организаций муниципального района Похвистневский Самарской области» (далее - ДМО);

- ГБУЗ СО «Похвистневская центральная районная больница» (по согласованию) (далее - ЦРБ);

- Территориальный центр занятости  населения г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский  Самарской области» (далее - ЦЗН) (по согласованию);

-администрации сельских поселений (по согласованию);

- Отдел ЗАГС городского округа Похвистнево и муниципального района Похвистневский комитета записи актов гражданского состояния Самарской области (далее - ЗАГС) (по согласованию);

-Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации м.р. Похвистневский (далее-КУМИ);

- МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального района Похвистневский» (по согласованию);

- ГБПОУ Самарской области «Губернский колледж г. Похвистнево» (по согласованию);

- Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» (по согласованию) (далее – АНО ЦСОН);
- Отделение м.р. Похвистневский ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» (по согласованию) (далее- КЦСОН);
- Автономная некоммерческая организация в сфере комплексной социальной поддержки взрослых и детей с ОВЗ и инвалидностью «Центр инклюзивных технологий «Бриз» (по согласованию) (далее - БРИЗ);
- общественные организации: союз женщин, замещающих родителей, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию).

	Цели муниципальной программы    
	Указаны в приложении 1.

	Задачи муниципальной программы
	Указаны в приложении 1. 

	Стратегические  показатели (индикаторы) муниципальной программы
	Указаны в приложении 1.

	Подпрограммы
с указанием целей и сроков реализации
	1. Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для воспитания и развития детей в муниципальном районе Похвистневский на 2027-2031 годы» (цель – реализация государственной  политики в интересах семьи и детей на территории муниципального района Похвистневский). 
2. Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области на 2027 – 2031 годы» (цель - Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального  района Похвистневский» по исполнению переданных государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства).

	Этапы и сроки реализации муниципальной программы
	2027-2031 годы

	Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
	Финансирование  осуществляется за счет средств областного и местного бюджета. 
Общий объем финансирования Муниципальной программы составит      61524,1 рублей,  в том числе:

в 2027 году – 12304,9 тыс. рублей;

в 2028 году – 12304,8 тыс. рублей; 

в 2029 году – 12304,8 тыс. рублей;

в 2030 году – 12304,8 тыс. рублей;
в 2031 году–  12304,8 тыс. рублей.

	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
	      Снижение уровня семейного неблагополучия, социального сиротства и безнадзорности несовершеннолетних.

       Сохранение охвата детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами жизнеустройства. 
       Выявление одаренных детей и подростков школьного возраста, занявших призовые места на  всероссийских, областных и городских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах, для награждения Главой района.
       Сохранение охвата детей школьного возраста  разными организованными формами отдыха и оздоровления в  летний период.
      Увеличение охвата детей с инвалидностью разными формами работы с семьей и их участия в мероприятиях.
        Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей.         
          Качественное улучшение работы с молодежью по месту жительства за счет   проведения различных мероприятий.
         Улучшение условий жизни семей в рамках реализации государственных программ по жилью.
         Формирование у подрастающего поколения и молодежи ответственного отношения к созданию семьи и ответственного родительства.


1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Актуальность муниципальной программы «Семья и дети муниципального района Похвистневский на 2027-2031годы», ее цели и задачи определяются приоритетностью решения государством вопросов защиты прав детей, сокращение масштабов семейного неблагополучия и социального сиротства. Она является продолжением большой и целенаправленной работы по оказанию поддержки семьям с детьми, в том числе приемным, а так же содействию укреплению института семьи, социальной адаптации и интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Принципы муниципальной программы сформированы в соответствии с региональной программой в рамках реализации специального проекта «Вызов» стратегической программы «Дети в семье», предложенной Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка и направлена на семьесберегающий подход и приоритетное нахождение детей в кровной семье, содействие семейному устройству и, как итог, сокращение количества детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Семейная политика представляет собой целостную систему мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей.
          На территории муниципального района Похвистневский  проживает  4517 детей в возрасте от 0 до 18 лет, что составляет 17,8 % от общего количества населения. В районе проводится целенаправленная работа по улучшению благополучия детей, в том числе социально уязвимых категорий детей, к которым относятся  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (53 ребенка), дети-инвалиды, состоящие на сопровождении в отделении Семья м.р. Похвистневский ГКУ СО «КЦСОН СВО» (22 ребенка), дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении (64 детей). Указанные группы детей нуждаются в первую очередь в социальной реабилитации, адаптации и  интеграции в общество.

         Семейное неблагополучие, асоциальное поведение родителей и отсутствие контроля за поведением детей приводит последних к безнадзорности. Основные причины детской безнадзорности скрыты в семье, так как безнадзорным признается ребенок или подросток, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей.  
На 01.08.2026 г.  в Отделении Семья м.р. Похвистневский ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» на учете (сопровождении) состоит 6 семей (16 детей), которые находятся в социально- опасном положении, ранее в  2024 году – 19 семей (55 детей), в 2025 году – 8 семей (23 ребенка). На семейное благополучие влияет такое социальное явление как пагубное употребление родителями алкоголя. Перед службами семьи была поставлена задача своевременного выявления нарушений прав и законных интересов ребенка в семье  и организации профилактической помощи семье и ребенку, обеспечения адресной поддержки нуждающихся в ней семей с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И как результат – отсутствие  родителей, лишенных родительских прав, если в 2020  и 2021 годах таких родителей было 2 человека, в 2022 году - 3 человека, то с 2023 года по  июль 2026 года   – 0. 
На учете в Управлении семьи  на июль  2026 года состоит  25 детей-сирот и 28 детей, оставшихся без попечения родителей (социальных сирот), которые проживают в 42 замещающих семьях района. Одна из основных задач программы – это профилактика социального сиротства и реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. В 2024 году было выявлено 3 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 ребенок  был помещен в семьи, 2 детей остались в госучреждении. В 2025 году выявлено 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все выявленные несовершеннолетние переданы под опеку родственников.  На текущий период 2026 года  выявлено 3 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения,  которые в настоящее время  находятся в замещающих семьях.

           Сохраняется много вопросов в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности семей с детьми, в том числе улучшения здоровья населения, поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей, обусловливает необходимость их решения программными методами на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение показателей детской заболеваемости, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития ребенка.

В настоящее время на  сопровождении в Отделении Семья состоят 22 ребенка – инвалида.  Продолжают оставаться актуальными проблемы их реабилитации и интеграции в общество. 

 В целях обеспечения социальной интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья планируются мероприятия для  данной категории детей, которые объединят их со здоровыми сверстниками. Это будет способствовать раскрытию творческого потенциала детей, развитию их талантов и культурной самобытности, но и подарит детям с инвалидностью возможность разнопланового общения, а здоровых детей научит пониманию, терпимости, уважению.

Ряд программных мероприятий направлен на пропаганду семей, являющихся примером семейного воспитания, отношения к семейным традициям, труду, ответственному воспитанию детей, тем самым позволяют привлечь внимание общественности и повысить роль ответственного родительства и семейного воспитания.

Особое внимание в муниципальной программе уделяется организации отдыха и оздоровления детей и подростков. В муниципальном районе Похвистневский стабильным остается охват детей, организованных летним отдыхом.  Основная масса детей отдыхает в пришкольных лагерях. Вместе с тем  необходимо внедрение новых видов отдыха и досуга для подростков, направленных на формирование здорового образа жизни непосредственно по месту жительству. 

Ежегодно одаренные и талантливые дети, лучшие выпускники награждаются Главой района. Выявление и развитие способных детей должно осуществляться на всех ступенях их воспитания. 

Актуальность муниципальной программы, ее цели и задачи определяются из числа имеющихся проблем семьи и детства, необходимости обеспечения реализации Конвенции ООН  по правам ребенка,  Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года,  Стратегии  социально-экономического развития муниципального района Похвистневский Самарской области до 2030 года.
При реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации и Самарской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования муниципальных программ и с недофинансированием муниципальной программы. Также риски могут возникнуть по причине неэффективного взаимодействия исполнителей и участников муниципальной программы, недостатков в управлении муниципальной программы. В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной программы предусматриваются:

- осуществление эффективного управления;

- регулярный анализ реализации мероприятий муниципальной программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде;

- разработка дополнительных мероприятий.
Муниципальная программа призвана обеспечить комплексный подход к созданию благоприятных условий  для улучшения жизни семей с детьми, сохранению детей в кровной семье, сокращению числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помещенных в специализированные учреждения. 

2. Цели и задачи муниципальной программы, стратегические показатели (индикаторы),  сроки и этапы реализации муниципальной программы 
       Цели и задачи  указаны в приложении № 1. 
       Перечень стратегических показателей представлен в приложении № 1.       

      Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение  2027 - 2031 г.г. 
           
3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы, механизм реализации муниципальной программы
        План мероприятий приведен в приложении № 2.

       Реализация муниципальной программы строится на принципах партнерства, разграничения полномочий и ответственности исполнителей и участников муниципальной программы.

              В течение всего периода реализации муниципальной программы координацию и мониторинг осуществляет Администрация муниципального района Похвистневский.

     Исполнители (соисполнители), участники программы обеспечивают достижение целей и задач, предусмотренных программой и утвержденных значений целевых показателей. 

      Муниципальное казенное учреждение «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области» формирует отчеты о реализации программы. 

         Исполнители мероприятий муниципальной программы предоставляют информацию об исполнении мероприятий в Управление по вопросам семьи в срок до 31 января года, следующего за отчетным.
         Исполнители мероприятий муниципальной программы несут ответственность за их качественную и своевременную реализацию, рациональное использование выделенных финансовых средств. 
         В ходе реализации муниципальной программы ответственные исполнители размещают информацию о ходе выполнения мероприятий в СМИ, официальных  сайтах в сети «Интернет», в социальных сетях соответствующих организаций, а также на иных доступных информационных ресурсах.
4. Финансирование муниципальной программы
        Финансирование  осуществляется за счет средств областного и местного бюджета. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы составит      61524,1 рублей,  в том числе:

в 2027 году – 12304,9 тыс. рублей;

в 2028 году – 12304,8 тыс. рублей; 

в 2029 году – 12304,8 тыс. рублей;

в 2030 году – 12304,8 тыс. рублей;

в 2031 году–  12304,8 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении Муниципальной программы представлена в Приложении 3  к Муниципальной программе.

5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
     Снижение уровня семейного неблагополучия, социального сиротства и безнадзорности несовершеннолетних.

       Сохранение охвата детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами жизнеустройства. 
        Выявление одаренных детей и подростков школьного возраста, занявших призовые места на  всероссийских, областных и городских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах, для награждения Главой района.

       Сохранение охвата детей школьного возраста  разными организованными формами отдыха и оздоровления в  летний период.

        Увеличение охвата детей с инвалидностью разными формами работы с семьей и их участия в мероприятиях.
        Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей.
       Качественное улучшение работы с детьми и подростками по месту жительства за счет   проведения различных мероприятий. 
        Ожидаемые результаты будут достигаться посредством участия граждан,  проживающих в муниципальном районе Похвистневский, в мероприятиях, предусмотренных Приложением 2 к муниципальной программе:

   Удельный вес детей, находящихся в социально опасном положении, в общей численности детского населения  к концу реализации муниципальной программы (2031г.) не должен превышать 0,8%. 

   Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должен увеличиться к 2031 году до 95 %.     

       Количество семей и детей, временно находящихся в социально опасном положении, получивших социальные услуги к 2031 году не должно превышать 13 семей и 36 воспитывающихся в них детей.

       Количество одаренных детей школьного возраста - победителей и участников конкурсных мероприятий, соревнований, олимпиад, турниров в различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой деятельности, награжденных Главой  района должно составлять  не менее 35 чел.     


Удельный вес детей, отдохнувших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в общем количестве детей школьного возраста в течение реализации муниципальной программы должен сохраниться и составлять не менее  25 %.


Ежегодно в течение реализации программы планируется приобретать не менее 160  путевок в организации отдыха детей и их оздоровление санаторного и сезонного типа за счет областного бюджета.



Планируется проведение (сохранение данного количества) 4 мероприятий, направленных на улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью, ежегодно в течение реализации муниципальной программы. 


 Удельный вес детей с инвалидностью, охваченных участием в мероприятиях, в  общей численности детей с инвалидностью Похвистневского района – планируется  довести до 58% и сохранить данный показатель до  конца 2031 года.


Количество мероприятий, направленных на повышение родительской компетенции и укрепление семьи, должно сохраниться и составлять не менее  7 мероприятий в год.


В рамках «Дня открытых дверей» ежегодно в течение периода планируется проводить 12 мероприятий. 

 
В течение периода  реализации муниципальной  программы планируется организация и проведение  клубов молодой семьи по месту жительства. Количество клубов молодой семьи с 2027 года до  конца  2031 года должно возрасти с 6 до 8.  

           Перечень стратегических показателей представлен в приложении № 1.
6.  Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы
 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1) оценка полноты финансирования (Q1) (таблица 1);

2) оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) (таблица                  2).

1. Оценка полноты финансирования (Q1) рассчитывается как соотношение запланированного объема расходов на муниципальную программу и фактического объема расходов за отчетный период (с учетом экономии, образовавшейся в ходе реализации муниципальной программы).
Таблица 1

ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОЛНОТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

	    Значение Q1    
	              Оценка               

	0,98 <= Q1 <= 1,02 
	полное финансирование              

	 0,5 <= Q1 < 0,98  
	неполное финансирование            

	 1,02 < Q1 <= 1,5  
	увеличенное финансирование         

	     Q1 < 0,5      
	существенное недофинансирование    


2. Оценка достижения плановых значений целевых показателей (Q2) рассчитывается как среднее арифметическое значение отношений фактически достигнутых значений и плановых значений целевых показателей муниципальной программы за отчетный период.
Таблица 2

ШКАЛА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	    Значение Q2    
	              Оценка               

	0,95 <= Q2 <= 1,05 
	высокая результативность           

	 0,7 <= Q2 < 0,95  
	средняя результативность  (недовыполнение плана)             

	 1,05 < Q2 <= 1,3  
	средняя результативность  (перевыполнение плана)             

	     Q2 < 0,7      
	низкая результативность   (существенное недовыполнение плана)


3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде осуществляется путем анализа полученных значений полноты финансирования (Q1) и оценки достижения плановых значений целевых показателей (Q2).

В годовом отчете о ходе реализации муниципальной программы приводится значение оценки эффективности муниципальной программы (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокая эффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность, уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайне низкая эффективность) и приводятся причины отклонений и предполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой муниципальной программы.
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1 
	Наименование
         

подпрограммы


	Подпрограмма «Создание благоприятных условий для воспитания и развития детей в муниципальном районе Похвистневский на 2027 – 2031 годы» (далее – Подпрограмма)

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Администрация муниципального района Похвистневский (далее - Администрация района)



	Соисполнители и участники подпрограммы
	-МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области»  (далее – Управление семьи)

- Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального района Похвистневский Самарской области (далее - КДН);

- Похвистневский территориальный отдел образования Северо-Восточного управления министерства образования и науки Самарской области (по согласованию) (далее – Похвистневский отдел образования);

- Отделение Семья м.р. Похвистневский ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» (по согласованию) (далее – Отделение «Семья»);

- Управление по м.р. Похвистневский ГКУ СО « ГУСЗН СВО» (по согласованию) (далее - УСЗН);  

-МБУ «Служба материально-технического обеспечения» муниципального района Похвистневский Самарской области (далее – МБУ «СМТО»).     

- МБУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике муниципального района Похвистневский Самарской области» (по согласованию) (далее - КФКиМП).   

 - МБУ « Многофункциональный культурный центр  муниципального района  Похвистневский Самарской области» (по согласованию) (далее – МКЦ);

- МАУ «Дом молодежных организаций муниципального района Похвистневский Самарской области» (по согласованию) (далее - ДМО);

- ГБУЗ СО «Похвистневская центральная районная больница» (по согласованию) (далее - ЦРБ);

- Территориальный центр занятости  населения г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский  Самарской области» (далее - ЦЗН) (по согласованию);

-администрации сельских поселений (по согласованию);

- Отдел ЗАГС городского округа Похвистнево и муниципального района Похвистневский комитета записи актов гражданского состояния Самарской области (далее - ЗАГС) (по согласованию);

-Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации м.р. Похвистневский (по согласованию)  (далее-КУМИ);

- МКУ «Управление капитального строительства, архитектуры и градостроительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального района Похвистневский» (по согласованию);

- ГБПОУ Самарской области «Губернский колледж г. Похвистнево» (по согласованию);

- Автономная некоммерческая организация «Центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» (по согласованию) (далее – АНО ЦСОН)

- Отделение м.р. Похвистневский ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Восточного округа» (по согласованию) (далее- КЦСОН);
- Автономная некоммерческая организация в сфере комплексной социальной поддержки взрослых и детей с ОВЗ и инвалидностью «Центр инклюзивных технологий «Бриз» (по согласованию) (далее - БРИЗ);
- общественные организации: союз женщин, замещающих родителей, ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию).

	Цель подпрограммы    
	Реализация государственной  политики в интересах семьи и детей на территории муниципального района Похвистневский. 

	Задачи подпрограммы:
	1. Профилактика социального сиротства.
2. Оказание помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3. Пропаганда здорового образа жизни и укрепление института семьи.
4. Выявление и поддержка одаренных детей.

5. Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.

6. Социальная интеграция детей с инвалидностью.

	Этапы  и сроки реализации подпрограммы:
	2027-2031 годы
Подпрограмма реализуется в один этап

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем финансирования подпрограммы составит 37288,0 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

в 2027 году – 7457,6 тыс. рублей;

в 2028 году – 7457,6 тыс. рублей;

в 2029 году – 7457,6 тыс. рублей;

в 2030 году – 7457,6 тыс. рублей;

в 2031 году – 7457,6 тыс. рублей.

Финансирование за счет основной деятельности исполнителей программы.  

	Результаты реализации  подпрограммы
	     Снижение уровня семейного неблагополучия, социального сиротства и безнадзорности несовершеннолетних.

      Сохранение охвата детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами жизнеустройства. 
      Выявление одаренных детей и подростков школьного возраста, занявших призовые места на  всероссийских, областных и городских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах, для награждения Главой  района.
      Сохранение охвата детей школьного возраста  разными организованными формами отдыха и оздоровления в  летний период.

      Увеличение охвата детей-инвалидов разными формами работы с семьей и их участия в мероприятиях.
       Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей.


1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма «Создание благоприятных условий для воспитания и развития детей в муниципальном районе Похвистневский на 2027 – 2031 годы»

        Семейная политика представляет собой целостную систему мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей.

        Трансформация института семьи сопровождается высоким уровнем социального неблагополучия в семьях, что сопряжено с пьянством и алкоголизмом, наркозависимостью, деградацией семейных и социальных ценностей, социальным сиротством. В случаях несвоевременного выявления и неоказания эффективной профилактической помощи семьям с детьми на ранних этапах основными мерами по защите прав ребенка становятся лишение и ограничение родительских прав.


Основной целью семейной политики является профилактика негативных социальных явлений и развитие позитивных, переориентация на работу по активизации жизненного потенциала самой семьи на решение ее проблем.

В то же время, несмотря на принимаемые меры, остается нерешенной проблема детской безнадзорности. Основные причины детской безнадзорности скрыты в семье, т.к. безнадзорным признается ребенок или подросток, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения родителями своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию несовершеннолетних.

Семья – одна из величайших ценностей человечества. И в жизни каждого из нас она играет исключительно важную роль. У добротного семейного воспитания есть свои уникальные особенности, которые весьма эффективно влияют на становление будущего человека и гражданина. Отсутствие или  недостаток семейного воспитания почти всегда ведет к невосполнимым потерям в формировании позитивных  личностных качеств ребенка. Поэтому при решении проблем предупреждения социального неблагополучия, асоциального поведения несовершеннолетних в первую очередь нацелено на семью, на семейное воспитание. 
Социальные и экономические проблемы существенно ослабили значение семьи, ее воздействие на воспитание детей. Некоторые родители не чувствуют ответственности за судьбу своих детей. Они уклоняются от выполнения родительских обязанностей, что проявляется в нежелании заботиться о потребностях своего ребенка, оставлении его без надзора, причинении вреда физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. 

Основными причинами социального сиротства являются: семейное неблагополучие, асоциальное поведение родителей, недостаточное принятие мер при выявлении семейного неблагополучия на ранней стадии и осуществления повсеместной профилактической и реабилитационной помощи семье в трудной жизненной ситуации.
На 01.08.2026  г. на территории муниципального района Похвистневский  23 семьи, находящихся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации, в которых проживают  62 несовершеннолетних.   В ходе  реализации мероприятий Подпрограммы ожидается снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении и в трудной жизненной ситуации. 

В период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. из 5 детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, все были жизнеустроены   в семьи граждан, охват семейными формами жизнеустройства составил 100 %, к концу реализации муниципальной программы – к 2031 году планируется сохранить данный показатель. Однако, с целью недопущения социального сиротства и помещения детей в госучреждения,   необходимо продолжить  мероприятия по развитию семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.        В данной муниципальной программе  запланированы мероприятия и информационные акции, нацеленные на пропаганду института семьи, популяризацию опыта воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях Похвистневского района, на информационно - разъяснительную работу среди граждан, желающих принять на воспитание в семью детей данной категории.

Сохраняется много вопросов в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности семей с детьми, в том числе улучшения здоровья населения, поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей, обусловливает необходимость их решения программными методами на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение показателей детской заболеваемости, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития ребенка, поэтому необходимо создать условия для оздоровления детей, их полноценного отдыха.

       В муниципальном районе Похвистневский ежегодно в летнее время открываются пришкольные лагеря с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений муниципального района Похвистневский. В 2026 году было открыто 18 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, охват детей составил 565 детей. К 2031 году планируется сохранить удельный вес детей, отдохнувших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в общем количестве детей школьного возраста - 25 %. 

В течение всего периода реализации муниципальной программы планируется организовать отдых и оздоровление детей в организациях санаторного и сезонного типа путем приобретения 160 путевок.

Ряд программных мероприятий направлен на пропаганду семей, являющихся примером семейного воспитания, отношения к семейным традициям, труду, ответственному воспитанию детей, тем самым позволяют привлечь внимание общественности и повысить роль ответственного родительства и семейного воспитания.
           В целях обеспечения социальной интеграции в общество детей с инвалидностью  здоровья планируются мероприятия для  данной категории детей, в том числе, которые объединят детей с инвалидностью  с их здоровыми сверстниками. Это будет способствовать раскрытию творческого потенциала детей, развитию их талантов и культурной самобытности, но и подарит детям-инвалидам возможность разнопланового общения, а здоровых детей научит пониманию, терпимости, уважению.

В муниципальном районе Похвистневский в последние годы остается стабильным охват детей отдыхом, оздоровлением и занятостью детей в каникулярный период времени. Основная масса детей отдыхает в пришкольных лагерях. Несмотря на это, необходимо внедрение новых видов отдыха и досуга для подростков, направленных на формирование здорового образа жизни непосредственно по месту жительству. 

Ежегодно одаренные  и талантливые  дети,  лучшие выпускники награждаются Главой района. Выявление и развитие способных детей должно осуществляться на всех ступенях воспитания. 

При реализации Подпрограммы могут возникнуть риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации и Самарской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования Подпрограммы и с ее недофинансированием. Также риски могут возникнуть по причине неэффективного взаимодействия исполнителей и участников Подпрограммы, недостатков в управлении Подпрограммы. В целях минимизации рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматриваются:

- осуществление эффективного управления;

- регулярный анализ реализации мероприятий Подпрограммы

-перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде;

- разработка дополнительных мероприятий.

Подпрограмма призвана обеспечить комплексный подход к созданию благоприятных условий  для улучшения жизни семей с детьми,

2. Цель, задачи, этапы  и сроки реализации Подпрограммы
        Целью Подпрограммы является Реализация государственной  политики в интересах семьи и детей на территории муниципального района Похвистневский.

       Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:

1. Профилактика социального сиротства.
2. Оказание помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
3. Пропаганда здорового образа жизни и укрепление института семьи.
4. Выявление и поддержка одаренных детей.

5. Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей.

6. Социальная интеграция детей с инвалидностью.
      Подпрограмма реализуется в один этап с 2027 г. по 2031 г.

3. План мероприятий и механизм реализации Подпрограммы
       План мероприятий приведен в приложении № 2.


Администрация муниципального района Похвистневский осуществляет текущее управление реализацией Подпрограммы. Исполнители (соисполнители), участники Подпрограммы    обеспечивают достижение целей и задач, предусмотренных Подпрограммой и утвержденных значений целевых показателей. 


Муниципальное казенное учреждение «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области» формирует отчеты о реализации Подпрограммы. 

Исполнители мероприятий Подпрограммы предоставляют информацию об исполнении мероприятий в Управление по вопросам семьи в срок до 31 января года, следующего за отчетным. Несут ответственность за их качественную и своевременную реализацию, рациональное использование выделенных финансовых средств.  

       Реализация Подпрограммы строится на принципах партнерства, разграничения полномочий и ответственности исполнителей (соисполнителей) и участников Подпрограммы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составит 37288,0 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

в 2027 году – 7457,6 тыс. рублей;

в 2028 году – 7457,6 тыс. рублей;

в 2029 году – 7457,6 тыс. рублей;

в 2030 году – 7457,6 тыс. рублей;

в 2031 году – 7457,6 тыс. рублей.

Финансирование за счет основной деятельности исполнителей программы.  
5. Результаты реализации Подпрограммы

        Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

     Снижение уровня семейного неблагополучия, социального сиротства и безнадзорности несовершеннолетних.

       Сохранение охвата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами жизнеустройства. 
        Выявление одаренных детей и подростков школьного возраста, занявших призовые места на всероссийских, областных и городских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, турнирах, для награждения премией Главы района.

       Сохранение охвата детей школьного возраста разными организованными формами отдыха и оздоровления в летний период.

        Увеличение охвата детей-инвалидов разными формами работы с семьей и их участия в мероприятиях.
        Повышение уровня родительской компетентности в вопросах воспитания и развития детей.

        При реализации данной Подпрограммы, в соответствии с планом мероприятий, представленным в приложении № 3, удельный вес детей, находящихся в социально-опасном положении, в общей численности детского населения к концу реализации муниципальной программы (2031 г.) не должен превышать 0,8%. 

     Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должен увеличиться к 2031 году с 90 % до 95 %.     

  Количество семей и детей, временно находящихся в социально опасном положении, получивших социальные услуги к 2031 году не должно превышать 13 семей и 36 воспитывающихся в них детей. 

         Количество одаренных детей школьного возраста - победителей и участников конкурсных мероприятий, соревнований, олимпиад, турниров в различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой деятельности, награжденных Главой  района должно составлять не менее 35 чел.     


Удельный вес детей, отдохнувших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в общем количестве детей школьного возраста в течение реализации муниципальной программы должен сохраниться и составлять не менее 25 %.


Ежегодно в течение реализации программы планируется приобретать не менее 160  путевок в организации отдыха детей и их оздоровление санаторного и сезонного типа за счет областного бюджета.



Планируется проведение (сохранение данного количества) 4 мероприятий, направленных на улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью, ежегодно в течение реализации муниципальной программы. 


 Удельный вес детей с инвалидностью, охваченных участием в мероприятиях, в  общей численности детей с инвалидностью Похвистневского района – планируется довести до 58% и сохранить данный показатель до  конца 2028 года.


Количество мероприятий, направленных на повышение родительской компетенции и укрепление семьи, должно сохраниться и составлять  7 мероприятий в год.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 2 

	Наименование
         

подпрограммы


	Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального  района Похвистневский» (далее – Подпрограмма)

	Ответственный исполнитель  муниципальной программы
	Администрация муниципального района Похвистневский

	Соисполнители и участники подпрограммы
	Муниципальное казенное учреждение «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области»  (далее – Управление семьи) 

	Цель подпрограммы    
	Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального  района Похвистневский» по исполнению переданных государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства

	Задачи подпрограммы:
	1.Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности Управления семьи по исполнению переданных государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства

2.Организация деятельности по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц, граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, ограниченных судом в дееспособности, а также дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

	Этапы  и сроки реализации подпрограммы:
	2027-2031 годы

Подпрограмма реализуется в один этап

	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
	Объем финансирования подпрограммы составит 24236,1 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

в 2027 году – 4847,3 тыс. рублей;

в 2028 году – 4847,2 тыс. рублей.

в 2029 году – 4847,2 тыс. рублей;

в 2030 году – 4847,2 тыс. рублей;

в 2031 году – 4847,2 тыс. рублей.

	Результаты реализации  подпрограммы
	1.Создание необходимых комфортных, современных и безопасных условий  для работников Управления семьи.

2.Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников. 

3.Создание комфортных и безопасных условий нахождения граждан в Управлении семьи.  


1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального                района Похвистневский»

       В соответствии с Уставом Муниципальное казенное учреждение «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области» (далее - Управление) является учреждением, исполняющим государственные полномочия Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, переданные органом местного самоуправления муниципального района Похвистневский.

       В   своей    деятельности Управление  руководствуется    Конституцией Российской   Федерации,   Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, федеральными   законами,   законами Самарской области от 5 марта 2005 года № 77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке населения» и от 4 апреля 1998 года № 2-ГД «Об организации деятельности по опеке и попечительству в Самарской области», Уставом муниципального района Похвистневский, нормативно-правовыми актами органов государственной власти и  местного самоуправления, а также Уставом Управления. 

       Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет субвенций, поступающих в бюджет муниципального района Похвистневский из областного бюджета на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству, а  так же в соответствии с Уставом муниципального района Похвистневский  и иных, не запрещенных законодательством  РФ источников. Оплата труда работников Управления производится за счет средств областного и муниципального бюджетов в соответствии с действующим законодательством.      

Основные функции Управления:

- Выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также защита их прав и интересов до решения вопроса об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей.

- Обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности.
- Установление опеки или попечительства.
- Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей.

- Освобождение и отстранение в соответствии с федеральным законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей.

- Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных.

- Заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Представление законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству субъектов Российской Федерации или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных.

- Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных.
- Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах.

- Оказание содействия опекунам и попечителям, проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об опеке и попечительстве".

- Заключение с приемными родителями договора о приемной семье.
- Принятие решения о помещении детей в специальное учебно-воспитательное учреждение, медицинскую организацию, организацию социального обслуживания, приемную семью и осуществление контроля за условиями содержания, воспитания, образования детей, помещенных в названные учреждения, организации или приемные семьи.
- Принятие мер к защите жилищных прав подопечных и несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.

- Принятие решения об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным в порядке эмансипации.
- Решение вопросов присвоения или изменения фамилии, имени несовершеннолетних в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством. 

- Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб граждан по вопросам усыновления, опеки и попечительства и принятие по ним необходимых мер.
- Дача согласия на отчисление несовершеннолетнего обучающегося из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организации, осуществляющей образовательную деятельность.

- Участие в исполнении судебных решений о передаче или отобрании детей в порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации, осуществление немедленного отобрания ребенка у родителей или других лиц, на попечении которых он находится, при  непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка.

- Предъявление в судах исков, связанных с защитой прав и законных интересов   несовершеннолетних.

-  Проведение обследования условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, представление заключения в суд по спорам, связанным с содержанием, воспитанием и образованием детей.

- Осуществление приема граждан по вопросам, находящимся в компетенции Управления.
- Реализация иных полномочий по опеке и попечительству в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

        Для эффективной деятельности Управления при исполнении переданных государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства необходимо приобретение современной оргтехники для работников Управления семьи. С целью качественного оказания государственных услуг необходимо систематическое обучение специалистов, путем участия в различных семинарах, форумах и повышения квалификации. С целью материальной заинтересованности и сохранения кадров необходимо повышение оплаты труда работников, а также создание безопасных и комфортных условий для работников (проведение аттестации рабочих мест) и граждан, получателей государственных услуг.
При реализации Подпрограммы могут возникнуть риски, связанные с изменением законодательства Российской Федерации и Самарской области, приоритетов государственной политики Российской Федерации, принципов регулирования межбюджетных отношений в части финансирования Подпрограммы и с ее недофинансированием. Также риски могут возникнуть по причине неэффективного взаимодействия исполнителей и участников Подпрограммы, недостатков в управлении Подпрограммы. В целях минимизации рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматриваются:

- осуществление эффективного управления;

- регулярный анализ реализации мероприятий Подпрограммы

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней среде;

- разработка дополнительных мероприятий.
2. Цель, задачи и сроки реализации Подпрограммы
        Целью Подпрограммы является обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального  района Похвистневский» по исполнению переданных государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства. 

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих задач:

1. Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности Управления семьи по исполнению переданных государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства.

2. Организация деятельности по осуществлению опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних лиц, граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства, ограниченных судом в дееспособности, а также дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.
Подпрограмма реализуется в один этап с 2027 г. по 2031 г.

3. План мероприятий и механизм реализации Подпрограммы
          План мероприятий приведен в приложении № 2.

Соисполнителем Подпрограммы является МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области». 

          Реализация Подпрограммы строится на принципах партнерства, разграничения полномочий и ответственности исполнителей и участников Подпрограммы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составит 24236,1 тыс. рублей,  в том числе по годам: 

в 2027 году – 4847,3 тыс. рублей;

в 2028 году – 4847,2 тыс. рублей.

в 2029 году – 4847,2  тыс.рублей;

в 2030 году – 4847,2 тыс.рублей;

в 2031 году – 4847,2 тыс.рублей.
5. Результаты реализации Подпрограммы 
        Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы: 

- создание комфортных, современных и безопасных условий  труда для работников Управления семьи.

- Создание комфортных и безопасных условий нахождения граждан в Управлении семьи.  

- Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников. 

       И как следствие – повышение  качества предоставления государственных и муниципальных услуг. 

        В рамках реализации Подпрограммы, с целью профессионального развития специалистов Управления планируется повышение квалификации и обучение не менее 1 специалиста ежегодно.
	Приложение 1

к муниципальной программе «Семья и дети 

муниципального района Похвистневский 

на 2027 – 2031 годы»

Перечень стратегических показателей (индикаторов)

 муниципальной программы «Семья и дети муниципального  района Похвистневский 

на 2027-2031 годы»

	

	№

строки
	Наименование цели, стратегического показателя (индикатора)
	 Единица измерения
	Отчет 2025
	Оценка 2026*
	Прогнозируемые значения показателя (индикатора)
	Итого за период реализации

	
	
	
	
	
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	

	                                                     Муниципальная программа ««Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2020-2025 годы»

Цель: реализация государственной  политики в интересах семьи и детей на территории муниципального района Похвистневский, повышение уровня рождаемости в муниципальном районе Похвистневский., повышение уровня рождаемости в муниципальном районе Похвистневский.

	Задача 1: 

1. Профилактика социального сиротства.

	1.
	Стратегический
показатель  1.

Удельный вес детей, находящихся в социально-опасном пол положении  (безнадзорных), в общей численности детского наснаселения
	%
	0,8
	0,67*
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8
	0,8%

	2.
	Стратегический  показатель  2.
Количество мероприятий, направленных на  пропаганду ЗОЖ, профилактику безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений
	ед.
	37
	18*
	33
	33
	34
	35
	36
	171

	3.
	Стратегический  показатель  3.
Количество путевок в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа
	ед.
	158
	100*
	160
	160
	160
	160
	160
	800

	4.
	Стратегический  показатель  4.
 Удельный вес детей, отдохнувших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в общем количестве детей школьного возраста
	%
	25
	14,4*
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	5.
	Стратегический  показатель  5.
Количество получателей муниципальной поддержки семей при рождении  второго ребенка (за счет средств местного бюджета)
	чел.
	0
	6*
	не менее 50
	не менее 50
	не менее 50
	не менее 50
	не менее 50
	250

	6.
	Стратегический  показатель  6.
Количество мероприятий, направленных на формирование у молодежи культуры семейных ценностей и ответственного отношения к родительству
	ед.
	16
	8*
	16
	16
	16
	18
	18
	84

	7
	Стратегический  показатель  7.

 Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	%
	125
	56*
	90
	90
	90
	90
	95
	91%

	Подпрограмма  № 1 «Создание благоприятных условий для воспитания и развития детей»

Цель: Реализация государственной  политики в интересах семьи и детей на территории муниципального района Похвистневский.

	Задача 2:

1. Оказание помощи семье и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

	1.1.
	Стратегический  показатель 1.

Количество семей и детей, находящихся в СОП, получивших социальные услуги.
	семей/
детей
	13/36
	13/36*
	13/36
	13/36
	13/36
	13/36
	13/36
	13/36

	1.2.
	Стратегический  показатель 2.
Количество мероприятий, направленных на  пропаганду ЗОЖ, профилактику безнадзорности и правонарушений, алкоголизма и иных негативных явлений
	ед.
	37
	18*
	33
	33
	34
	35
	36
	171

	1.3.
	Стратегический  показатель  3.
Количество мероприятий, направленных на повышение родительской компетенции и укрепление семьи
	ед/чел
	7
	4,3*
	7
	7
	7
	7
	7
	35

	1.4.
	Стратегический  показатель  4.
Количество мероприятий направленных на улучшение качества жизни семей, воспитывающих детей с инвалидностью
	ед..
	4
	2*
	4
	4
	4
	4
	4
	20

	1.5.
	Стратегический  показатель  5.
Удельный вес детей с инвалидностью, охваченных участием в мероприятиях, в  общей численности детей с инвалидностью  Похвистневского района
	%
	43,6
	41*
	58
	58
	58
	58
	58
	58

	1.6.
	Стратегический  показатель  6.
Количество одаренных детей школьного возраста- победителей и участников конкурсных мероприятий, соревнований, олимпиад, турниров в различных областях интеллектуальной, спортивной и творческой деятельности, награжденных Главой района
	чел.
	38
	21*
	35
	35
	35
	35
	35
	175

	1.7.
	Стратегический  показатель  7.
Количество путевок в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа

	ед.
	158
	100*
	160
	160
	160
	160
	160
	800

	1.8.
	Стратегический  показатель  8.
 Удельный вес детей, отдохнувших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, в общем количестве детей школьного возраста

	%
	25
	14,4*
	25
	25
	25
	25
	25
	25

	1.9.
	Стратегический  показатель  9.

Удельный вес детей, находящихся в социально-опасном пол положении  (безнадзорных), в общей численности детского наснаселения
	%
	1,3
	0,67*
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	1%

	1.10
	Стратегический  показатель  10.

 Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан, в общем количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

	%
	125
	56*
	90
	90
	90
	90
	95
	91%

	Подпрограмма  № 2. Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области»

Цель: Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального  района Похвистневский» по исполнению переданных государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства

	Задача 4:

1.Создание необходимых условий для повышения эффективности деятельности Управления семьи по исполнению переданных государственных полномочий по осуществлению опеки и попечительства

	3.1.
	Стратегический показатель  1

Повышение квалификации и обучение специалистов 
	чел.
	4
	2*
	не менее 1
	не менее 1
	не менее 1
	не менее 1
	не менее 1
	4

	3.2.
	Стратегический показатель  2

Аттестация рабочих мест специалистов  Управления
	чел.
	-
	0*
	-
	6
	0
	0
	0
	6


*  столбец «Оценка 2026» - данный показатель рассчитан на 31.07.2026 г. и будет меняться  по мере поступления статистической отчетности до  01 марта  2027г. 

*** - при наличии финансовой возможности 

*** - ежемесячные выплаты и пособия осуществляются через Управление по м.р. Похвистневский ГКУ СО «ГУСЗН СВО»
Приложение 2

к муниципальной программе «Семья и дети 

муниципального района Похвистневский 

на 2027 – 2031 годы»

Мероприятия, направленные на выполнение целей и задач муниципальной программы «Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2027-2031 годы» 
	№

п/п
	Мероприятия
	Срок реализации

	Непосредственный результат

	Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для воспитания и развития детей»

	Раздел 1. «Профилактика безнадзорности и социального неблагополучия семей с детьми, защита прав и интересов детей»
	

	1.1
	Содействие в оказании помощи родителям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. в социально-опасном положении 

(исполнители: Отделение «Семья», Управление семьи, ЦРБ, главы сельских  поселений)
	2027-2031.г.г.
	Организация профилактической помощи, адресная поддержка нуждающихся в ней семей с детьми, уменьшение количества семей с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в т.ч. в социально-опасном положении

	1.2.
	Раннее выявление неблагополучия в семье
(исполнители: Похвистневский отдел образования, ЦРБ, ответственные специалисты Администраций сельских поселений, женсоветы, отделение  «Семья», Управление семьи)
	2027-2031.г.г.
	Снижение уровня семейного неблагополучия, социального сиротства и безнадзорности несовершеннолетних

	1.3.
	Обновление банков данных:

- семей, находящихся в социально-опасном положении

-РБД (федеральный) 

(исполнители: Отделение «Семья», КДН,
Управление семьи)
	ежеквартально
2027-2031.г.г.
	Изменение данных (выявление, снятие с учета) о семьях, находящихся в социально-опасном положении, 

- изменение, уточнение   информации о детях – сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей в Федеральном и Региональном банке данных 

	1.4.
	Устройство несовершеннолетних детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи

(исполнители: Управление семьи)


	2027-2031.г.г.
	Охват детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, семейными формами жизнеустройства

	1.5.
	Проведение межведомственных профилактических рейдов на территории м.р. Похвистневский

(исполнители: КДН)
	2027-2031.г.г.
	Уменьшение подростковой преступности в муниципальном районе Похвистневский

	1.6.
	Защита прав и интересов детей, оказание государственных услуг переданных в соответствии 77-ГД 

(исполнители: Управление семьи)
	2027-2031.г.г.
	Снижение уровня семейного неблагополучия, социального сиротства

	1.7.
	Работа с несовершеннолетними, находящимися в группе «риска»
(исполнители: Похвистневский отдел образования,  ЦРБ, ответственные специалисты Администраций сельских поселений, женсоветы, отделение  «Семья»)
	2027-2031.г.г.
	Снижение количества несовершеннолетних, находящихся в группе риска

	1.8.
	Организация работы со СМИ по вопросам безнадзорности правонарушений подростков

(исполнители: КДН)
	2027-2031.г.г.
	Увеличение количества публикаций в СМИ с целью профилактики безнадзорности и правонарушений подростков

	1.9
	Трудоустройство несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН

(исполнители: КДН, ДМО, ЦЗН)
	летний период

2027-2031.г.г.
	Увеличение количества несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН, трудоустройством с целью профилактики подростковой преступности

	1.10
	Осуществление денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю за счет средств областного бюджета

(исполнители: Управление семьи)
	2027-2031.г.г.
	Ежемесячные денежные выплаты на вознаграждение, причитающиеся приемным родителям

	1.11
	Мероприятия (тренинги, консультации, беседы, акции и иные формы работы), проводимые с целью пропаганды ЗОЖ, профилактики безнадзорности и правонарушений, наркомании, алкоголизма и иных негативных явлений 

(исполнители: Похвистневский отдел образования, отделение «Семья», Управление культуры,  КФКС и МП, ДМО, общественные организации, Управление семьи) 


	2027-2031.г.г.
	Увеличение количества семей с детьми, молодежи мероприятиями, проводимыми с целью пропаганды ЗОЖ, профилактики безнадзорности и правонарушений, наркомании, алкоголизма и иных негативных явлений  

	1.12
	Содержание специалиста КДН и ЗП

(исполнители: Администрация района)
	2027-2031.г.г.
	Обеспечение деятельности специалиста КДН и ЗП

	Раздел 2  «Укрепление института семьи»

	2.1
	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей
(исполнители: Территориальный отдел образования СВУ, Управление культуры, отделение  «Семья», АНО «БРИЗ», МКЦ)
	Май-июнь 2027-2031.г.г.
	Укрепление института семьи, поддержка семьи, материнства и детства

	2.2
	Участие супружеской пары в областном празднике «День семьи, любви и верности»
(исполнители: ЗАГС, Администрация района, главы сельских поселений)
	Май-июль 2027-2031.г.г.
	Сохранение семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества

	2.3
	Проведение праздника «День семьи, любви и верности»
(исполнители: ЗАГС, администрации сельских поселений)
	Июль 2027-2031.г.г.
	Сохранение семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества

	2.4
	Участие в областном празднике «Отец. Отчество. Отечество»

(награждение знаком общественного признания «Во славу Отцовства»)
(исполнители: Администрация района, отделение  «Семья», главы сельских поселений)
	Октябрь – ноябрь 2027-2031.г.г.
	Сохранение семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества

	2.5
	Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню матери и отца
(исполнители: Администрация района, Управление семьи, главы сельских поселений, Управление культуры)
	Ноябрь 2027-2031.г.г.
	Сохранение семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества

	2.6
	Участие в областном празднике «День матери»
(исполнители: Администрация района, Управление семьи)
	Ноябрь 2027-2031.г.г.
	Сохранение семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни общества

	2.7
	Мероприятия, направленные на повышение родительской компетенции и укрепление семьи  (лекции, тренинги, всеобучи и т.д.)
(исполнители: Отделение «Семья»)


	2027-2031.г.г.
	Сохранение количества мероприятий, увеличение охвата участников, направленных на повышение родительской компетенции и укрепление семьи  

	Раздел 3 «Поддержка одаренных детей и социальная интеграция детей с инвалидностью»

	3.1
	Выявление одаренных детей, награждения медалистов и одарённых детей школ и учреждений дополнительного образования за успехи в учебе, спорте, активное участие в общественной жизни на форуме  «Триумф ума и таланта»
(исполнители: Похвистневский отдел образования)
	2027-2031.г.г.
	Увеличение количества одаренных детей

	3.2
	Организация участия в областных, российских, международных конкурсах и фестивалях

(исполнители: Похвистневский отдел образования, Управление культуры,  КФКС и МП, ДМО, МКЦ)
	2027-2031.г.г.
	Участие несовершеннолетних, проживающих в муниципальном районе Похвистневский, в  областных, российских, международных конкурсах и фестивалях

	3.3
	Мероприятия, направленные на улучшение качества жизни семей,  воспитывающих детей с инвалидностью и социокультурная реабилитация детей  с инвалидностью

(исполнители: Отделение «Семья», Похвистневский отдел образования,  Управление культуры, КФКС и МП, Отделение по м.р. Похвистневский ГКУ СО «КЦСОН СВО», АНО «Бриз»)
	2027-2031.г.г.
	Улучшение качества   жизни семей,  воспитывающих детей с инвалидностью и социокультурная реабилитация детей  с инвалидностью

	Раздел 4 «Мероприятия, направленные на обеспечение отдыха и оздоровления детей»

	4.1
	Оздоровление детей в лагерях дневного пребывания

(исполнители: Похвистневский отдел образования, МБУ «СМТО»)
	2027-2031.г.г.
	Увеличение охвата детей  оздоровлением в лагерях дневного пребывания 

	4.2
	Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа за счет областного бюджета

(исполнители: Отделение «Семья» )
	2027-2031.г.г.
	Увеличение количества детей, обеспеченных путевками в организации отдыха детей и их оздоровления санаторного и сезонного типа

	4.3
	Направление матерей с детьми в санаторий «Мать и дитя»

(исполнители: Отделение «Семья» )

	2027-2031.г.г.

	Оздоровление матерей с детьми в санатории «Мать и дитя»

	4.4
	Организация поездок в г. Самара в цирк, музеи, филармонию, парк, театры для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

(исполнители: Отделение «Семья» )
	2027-2031.г.г.
	Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, поездками в цирк, музеи, филармонию, парки, театры г. Самара

	Подпрограмма №  2 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства

муниципального района Похвистневский Самарской области»

	5.1.
	Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области»

(исполнители: Управление семьи)
	2027-2031.г.г.

	Создание необходимых комфортных, современных и безопасных условий для повышения эффективности деятельности Управления семьи,  приобретение оргтехники

	5.2.
	Аттестация рабочих мест специалистов МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области»

(исполнители: Управление семьи)
	ноябрь-декабрь 2028 г
	Создание и поддержка благоприятных  условий труда для работников Управления 

	5.3.
	Повышение квалификации и обучение специалистов МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области»

(исполнители: Управление семьи)
	2027-2031.г.г.

	Обучение и участие специалистов в различных семинарах, форумах, курсах повышения квалификации с целью профессионального развития и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг  


Приложение 3

к муниципальной программе «Семья и дети 

муниципального района Похвистневский 

на 2027-2031 годы»
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы «Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2027-2031 годы»

	№ строки
	Направления финансирования
	   Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам., тыс.рублей

	
	
	всего
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ «Семья и дети муниципального  района Похвистневский на 2024-2028 годы»
	61524,1
	12304,9
	12304,8
	12304,8
	12304,8
	12304,8

	1.1
	- местный бюджет
	2200,1
	440,1
	440,1
	440,1
	440,1
	440,1

	1.2
	-в том числе субвенции из областного бюджета
	59324,0
	11864,8
	11864,8
	11864,8
	11864,8
	11864,8

	1.3
	-безвозмездные поступления
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Подпрограмма № 1 «Создание благоприятных условий для воспитания и развития детей»
	37288,0
	7457,6
	7457,6
	7457,6
	7457,6
	7457,6

	2.1
	- местный бюджет
	
	
	
	
	
	

	2.2
	- в том числе субвенции из областного бюджета
	37288,0
	7457,6
	7457,6
	7457,6
	7457,6
	7457,6

	2.3
	- безвозмездные поступления
	0,0
	0,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Подпрограмма № 2 «Обеспечение деятельности МКУ «Управление по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Похвистневский Самарской области»
	24236,1
	4847,3
	4847,2


	4847,2
	4847,2
	4847,2

	3.1
	- местный бюджет
	2200,1
	440,1
	440,0
	440,0
	440,0
	440,0

	3.2
	- в том числе субвенции из областного бюджета
	22036,0
	
4407,2
	4407,2
	4407,2
	4407,2
	4407,2

	3.3
	- безвозмездные поступления
	
	
	
	
	
	


- Примечание: при формирование бюджета на следующий год субвенции за счет областного бюджета подлежат изменению

